|  | МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ БИРОБИДЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 18 февраля 2020 г. № 27 |
| --- | --- |

Продолжение к постановлению администрации муниципального образования «Биробиджанский муниципальный района» Еврейской автономной области от 18.02.2020 № 113 «О внесении изменений  в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения, а также  формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2020-2024 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 14.10.2019 № 727», начало в № 26 от 18.02.2020

Таблица 2

Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Срок реализации | Ожидаемый результат в количественном измерении | Последствия нереализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

продолжение

| 2. Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Изготовление печатной агитационной продукции по безопасности дорожного движения с размещением в местах массового пребывания населения | Отдел ГИБДД УМВД России по ЕАО (по согласованию) | 2020-2024 | Изготовленная печатная продукция 2020 г. - 20 шт.; 2021 г. - 20 шт.; 2022 г. - 20 шт.; 2023 г. - 20 шт.; 2024 г. - 20 шт. | Снижение правового сознания участников дорожного движения, ответственности и культуры безопасного поведения на дороге |
| 2.2. | Проведение акций «Стань заметнее!», «Вежливий водитель», «Пешеход на переход» и др., направленные на повышение уровня культуры и правового сознания различных категорий участников дорожного движения, предупреждение их опасного поведения | Отдел ГИБДД УМВД России по ЕАО, отдел образования администрации муниципального района | 2020-2024 | Проведенные акции «Стань заметнее!», «Вежливий водитель», «Пешеход на переход» | Повышение уровня аварийности на дорогах |
| 3. Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка проектов безопасности дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения Биробиджанского муниципального района | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального района, отдел по управлению муниципальным имуществом | 2020-2024 | Разработанные проекты безопасности дорожного движения в количестве 9 ед. | Повышение уровня аварийности на дорогах, дорожно-транспортных происшествий |
| 3.2. | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального района, отдел по управлению муниципальным имуществом | 2020 | Разработанная комплексная схема 1 ед. | Повышение уровня аварийности на дорогах, дорожно-транспортных происшествий |
| 3.3. | Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального района, отдел по управлению муниципальным имуществом | 2020 | Разработанная программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 1 ед | Повышение уровня аварийности на дорогах, дорожно-транспортных происшествий |
| 3.4. | Оценка технического состояния автомобильных дорог | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального района, отдел по управлению муниципальным имуществом | 2020 | Проведенная оценка состояния автомобильных дорог протяженностью 33 км. | Повышение уровня аварийности на дорогах, дорожно-транспортных происшествий |

8. Механизм реализации муниципальной программы

Управление ходом реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель – отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального района.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ и оказание услуг, заключаемых отделом по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», исполнителями программных мероприятий с целью повышения эффективности использования финансовых ресурсов.

В условиях ограниченного финансирования перечень мероприятий муниципальной программы сформирован исходя из их непосредственного влияния на состояние аварийности. При этом значительные средства направлены на развитие системы организации движения транспортных средств, реализацию Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ

«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В целях выполнения всех мероприятий муниципальной программы, решения поставленных задач, достижения запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделенных на ее реализацию, отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального района осуществляет координацию деятельности всех исполнителей программы.

9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной программы оказание муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам не планируется.

10. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета составляет 4020,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 1500,0 тыс. руб.;

2021 год – 630,0 тыс. руб.;

2022 год – 630,0 тыс. руб.;

2023 год – 630,0 тыс. руб.;

2024 год – 630,0 тыс. руб.

Таблица 4

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области за счет средств местного бюджета «Повышение безопасности дорожного движения, а также  формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2020-2024 годы»

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | ГРБС | РзПр | ЦСР | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | «Повышение безопасности дорожного движения, а также формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2020-2024 годы» | Всего |  |  |  | 3720,0 | 1500,0 | 630,0 | 330,0 | 630,0 | 630,0 |
| Мероприятие «Реализация закона ЕАО от 26.01.2017 № 74-ОЗ «Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в ЕАО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление субсидии на софинансирование компенсации части потерь перевозчиков, осуществляющих перевозки по маршрутам регулярных перевозок | Отдел по управлению муниципальным имуществом | 606 | 0408 | 0200103160 | 2200,0 | 500,0 | 500,0 | 200,0 | 500,0 | 500,0 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Изготовление печатной агитационной продукции по безопасности дорожного движения с размещением в местах массового населения | Отдел по управлению муниципальным имуществом | 606 | 0309 | 0200203161 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Отдел образования | 603 | 0309 | 0200203161 | 75,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 3. | Проведение акций «Стань заметнее!», «Вежливый водитель», «Пешеход на переход» и др., направленные на повышение уровня культуры и правового сознания различных категорий участников дорожного движения, предупреждение их опасного поведения | Отдел по управлению муниципальным имуществом | 606 | 0309 | 0200203161 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Отдел образования | 603 | 0309 | 0200203161 | 75,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 4. | Разработка проектов безопасности дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения Биробиджанского муниципального района | Отдел по управлению муниципальным имуществом | 606 | 0309 | 0200203161 | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения | Отдел по управлению муниципальным имуществом | 606 | 0309 | 0200203161 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Участник» |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры | Отдел по управлению муниципальным имуществом | 606 | 0309 | 0200203161 | 370,0 | 370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Участник» |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Оценка технического состояния автомобильных дорог | Отдел по управлению муниципальным имуществом | 606 | 0309 | 0200203161 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Участник» |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 5

Информация

о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка

привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, областного бюджета, внебюджетных источников «Повышение безопасности дорожного движения, а также  формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2020-2024 годы»

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Источник ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | «Повышение безопасности дорожного движения, а также формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2020-2024 годы» | Всего | 3720,0 | 1500,0 | 630,0 | 330,0 | 630,0 | 630,0 |
| 1. | Предоставление субсидии на софинансирование компенсации части потерь перевозчиков, осуществляющих перевозки по маршрутам регулярных перевозок | Местный бюджет | 2200,0 | 500,0 | 500,0 | 200,0 | 500,0 | 500,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Изготовление печатной агитационной продукции по безопасности дорожного движения с размещением в местах массового населения | Местный бюджет | 75,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Проведение акций «Стань заметнее!», «Вежливый водитель», «Пешеход на переход» и др., направленные на повышение уровня культуры и правового сознания различных категорий участников дорожного движения, предупреждение их опасного поведения | Местный бюджет | 75,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Разработка проектов безопасности дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения Биробиджанского муниципального района | Местный бюджет | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения | Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры | Местный бюджет | 370,0 | 370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Оценка технического состояния автомобильных дорог | Местный бюджет | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 6

Структура финансирования муниципальной программы

муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район»

Еврейской автономной области по направлениям расходов

«Повышение безопасности дорожного движения, а также  формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2020-2024 годы»

| Источники и направления расходов | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 3720,0 | 1500,0 | 630,0 | 330,0 | 630,0 | 630, |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НИОКР |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 3720,0 | 1500,0 | 630,0 | 330,0 | 630,0 | 630, |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0» |

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации муниципального района 						                           С.В. Солтус

Муниципальное образование «Биробиджанский муниципальный район»

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2020   № 114								             г. Биробиджан

О внесении изменений в муниципальную программу «Физическая культура и спорт муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» на 2020-2024 годы», утверждённую постановлением администрации муниципального района от 14.10.2019 № 739

Администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Физическая культура и спорт муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» на 2020-2024 годы», утверждённую постановлением администрации муниципального района от 14.10.2019 № 739 следующие изменения:

1.1. В раздел 1 «Паспорт муниципальной программы «Физическая культура и спорт муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» на 2020-2024 годы» внести следующие изменения:

- строку «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей муниципальной программы, в том числе по годам» изложить в следующей редакции:

| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей муниципальной программы, в том числе по годам | Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета составляет 4640,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 1100,0 тыс. рублей; 2021 год – 600,0 тыс. рублей; 2022 год – 550,0 тыс. рублей; 2023 год – 1195,0 тыс. рублей; 2024 год – 1195,0 тыс. рублей.». |
| --- | --- |

1.2. В раздел 10 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» внести следующие изменения:

- текст раздела изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета составляет 4640,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 1100,0 тыс. рублей;

2021 год – 600,0 тыс. рублей;

2022 год – 550,0 тыс. рублей;

2023 год – 1195,0 тыс. рублей;

2024 год – 1195,0 тыс. рублей.».

- таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Физическая культура и спорт муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» на 2020 – 2024 годы» за счет средств местного бюджета» вышеуказанного раздела изложить в следующей редакции:

«Таблица № 4

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Физическая культура и спорт муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» на 2020 – 2024 годы»

за счет средств местного бюджета

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель, участник | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
|  | «Физическая культура и спорт муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район на 2020 – 2024 годы» | Всего |  | 1101 | 1300000000 | 4640,0 | 1100,0 | 600,0 | 550,0 | 1195,0 | 1195,0 |  |
| 1. | Основное мероприятие «Пропаганда здорового образа жизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел культуры | 609 | 1101 | 1300100000 | 490,0 | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 120,0 | 120,0 |  |
|  |  | Отдел образования | 603 | 1101 | 1300100000 | 660,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 165,0 | 165,0 |  |
| 1.1 | Проведение районных соревнований по баскетболу «КЭС-БАСКЕТ» | Отдел образования | 603 | 1101 | 1300122320 | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 |  |
| 1.2 | Проведение зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) Биробиджанского муниципального района | Отдел образования | 603 | 1101 | 1300122320 | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 |  |
| 1.3 | Проведение районного этапа «Президентские состязания» | Отдел образования | 603 | 1101 | 1300122320 | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 |  |
| 1.4 | Проведение районного этапа «Президентские игры» | Отдел образования | 603 | 1101 | 1300122320 | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 |  |
| 1.5 | Проведение районного турнира по вольной борьбе среди юношей на призы главы Биробиджанского муниципального района | Отдел образования | 603 | 1101 | 1300122320 | 240,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 60,0 | 60,0 |  |
| 1.6 | Проведение районного турнира по волейболу на кубок главы Биробиджанского муниципального района | Отдел образования | 603 | 1101 | 1300122320 | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 |  |
| 1.7 | Проведение районного физкультурно-спортивного фестиваля для людей с ограниченными возможностями «Познай себя сам» | Отдел образования | 603 | 1101 | 1300122320 | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 |  |
| 1.8 | Проведение летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) Биробиджанского муниципального района | Отдел образования | 603 | 1101 | 1300122320 | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 |  |
| 1.9 | Проведение международного полумарафона «Биробиджан-Валдгейм» имени В.И. Пеллера | Отдел культуры | 609 | 1101 | 1300122320 | 490,0 | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 120,0 | 120,0 |  |
| 2 | Основное мероприятие «Улучшение материальной базы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Биробиджанского муниципального района | 601 | 1101 | 1300200000 | 3130,0 | 830,0 | 330,0 | 330,0 | 820,0 | 820,0 |  |
|  |  | Отдел по управлению муниципальным имуществом | 606 | 1101 | 1300200000 | 360,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 90,0 | 90,0 |  |
| 2.1 | Содержание спортивного зала администрации муниципального района | Администрация Биробиджанского муниципального района | 601 | 1101 | 1300222321 | 3130,0 | 830,0 | 330,0 | 330,0 | 820,0 | 820,0 |  |
| 2.2 | Проведение ремонтно -строительных работ в спортивном комплексе администрации Биробиджанского муниципального района | Отдел по управлению муниципальным имуществом | 606 | 1101 | 1300222321 | 190,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| 2.3 | Эксплуатационно-техническое обслуживание пожарной сигнализации в спортивном зале администрации муниципального района | Отдел по управлению муниципальным имуществом | 606 | 1101 | 1300222321 | 170,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0» |  |

- таблицу  5 «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, областного бюджета, внебюджетных источников «Физическая культура и спорт муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» на 2020 - 2024 годы» изложить в следующей редакции:

«Таблица №  5

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы

«Физическая культура и спорт муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» на 2020 - 2024 годы» за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, областного бюджета, внебюджетных источников

| - № - п/п | - Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия подпрограммы | - Источники ресурсного обеспечения | - Оценка расходов - (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - всего | - 2020 год | - 2021 - год | - 2022 - год | - 2023 - год | - 2024 - год |
| - 1. | - Муниципальная программа | - всего | 4640,0 | 1100,0 | 600,0 | 550,0 | 1195,0 | 1195,0 |
|  |  | - Местный бюджет | 4640,0 | 1100,0 | 600,0 | 550,0 | 1195,0 | 1195,0 |
|  |  | - Областной бюджет | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|  |  | - Федеральный бюджет | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|  |  | - Внебюджетные источники | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| - 1.1 | Проведение районных соревнований по баскетболу - «КЭС-БАСКЕТ» | - всего | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  | - Местный бюджет | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  | - Областной бюджет | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|  |  | - Федеральный бюджет | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|  |  | - Внебюджетные источники | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| - 1.2 | - Проведение зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) Биробиджанского муниципального района | - всего | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  | - Местный бюджет | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  | - Областной бюджет | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|  |  | - Федеральный бюджет | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|  |  | - Внебюджетные источники | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| - 1.3 | Проведение районного этапа «Президентские состязания» | - всего | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  | - Местный бюджет | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  | - Областной бюджет | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|  |  | - Федеральный бюджет | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|  |  | - Внебюджетные источники | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| - 1.4 | Проведение районного этапа «Президентские игры» | - всего | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  | - Местный бюджет | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  | - Областной бюджет | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|  |  | - Федеральный бюджет | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|  |  | - Внебюджетные источники | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| - 1.5 | - Проведение районного турнира по вольной борьбе среди юношей на призы главы Биробиджанского муниципального района | - всего | 240,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 60,0 | 60,0 |
|  |  | - Местный бюджет | 240,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 60,0 | 60,0 |
|  |  | - Областной бюджет | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|  |  | - Федеральный бюджет | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|  |  | - Внебюджетные источники | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| - 1.6 | - Проведение районного турнира по волейболу на кубок главы Биробиджанского муниципального района | - всего | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  | - Местный бюджет | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  | - Областной бюджет | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|  |  | - Федеральный бюджет | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|  |  | - Внебюджетные источники | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| - 1.7 | Проведение районного физкультурно-спортивного фестиваля для людей с ограниченными возможностями «Познай себя сам» | - всего | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  | - Местный бюджет | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  | - Областной бюджет | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|  |  | - Федеральный бюджет | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|  |  | - Внебюджетные источники | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| - 1.8 | - Проведение летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) Биробиджанского муниципального района | - всего | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  | - Местный бюджет | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  | - Областной бюджет | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|  |  | - Федеральный бюджет | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|  |  | - Внебюджетные источники | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| - 1.9 | Проведение международного полумарафона «Биробиджан-Валдгейм» имени В.И. Пеллера | - всего | 490,0 | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 120,0 | 120,0 |
|  |  | - Местный бюджет | 490,0 | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 120,0 | 120,0 |
|  |  | - Областной бюджет | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|  |  | - Федеральный бюджет | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|  |  | - Внебюджетные источники | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 1.10 | - Проведение ремонтно -строительных работ в спортивном комплексе администрации Биробиджанского муниципального района | - всего | 190,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  | - Местный бюджет | 190,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  | - Областной бюджет | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|  |  | - Федеральный бюджет | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|  |  | - Внебюджетные источники | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| - 1.11 | Эксплуатационно-техническое обслуживание пожарной сигнализации в спортивном зале администрации муниципального района | - всего | 170,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 |
|  |  | - Местный бюджет | 170,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 |
|  |  | - Областной бюджет | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|  |  | - Федеральный бюджет | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|  |  | - Внебюджетные источники | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| - 1.12 | - Содержание спортивного зала администрации Биробиджанского муниципального района | - всего | 3130,0 | 830,0 | 330,0 | 330,0 | 820,0 | 820,0 |
|  |  | - Местный бюджет | 3130,0 | 830,0 | 330,0 | 330,0 | 820,0 | 820,0» |
|  |  | - Областной бюджет | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|  |  | - Федеральный бюджет | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|  |  | - Внебюджетные источники | - - | - - | - - | - - | - - | - - |

- таблицу 6 «Структура финансирования муниципальной программы «Физическая культура и спорт муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» на 2020-2024 годы» изложить в следующей редакции:

«Таблица № 6

Структура финансирования муниципальной программы

«Физическая культура и спорт муниципального образования       «Биробиджанский муниципальный район» на 2020-2024 годы»

| «Источники и направления расходов | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Всего |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 4640,0 | 1100,0 | 600,0 | 550,0 | 1195,0 | 1195,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - | - | - |
| НИОКР |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 4640,0 | 1100,0 | 600,0 | 550,0 | 1195,0 | 1195,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - | - | -» |

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации муниципального района 						                    С.В. Солтус

Межмуниципальный информационный бюллетень Биробиджанского муниципального  района

Учредитель – представительный орган муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» - Собрание депутатов

Главный редактор – Рукомеда Е.М.

Время/дата подписания в печать – 15:00 / 18.02.2020

Тираж – 130   экз.

Распространяется бесплатно

Адрес редакции – г. Биробиджан ул. Пушкина 5 «Б»