|  | МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ БИРОБИДЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 14 октября 2022 г. № 330 |
| --- | --- |

Продолжение к постановлению администрации муниципального образования «Биробиджанский Муниципальный район» Еврейской автономной области от 14.10.2022 № 835 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района  от  14.10.2019  №  720  «Об  утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2020-2024 годы»», начало в № 329 от 14.10.2022

Таблица № 2

Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Срок реализации | Ожидаемый результат в количественном измерении | Последствия нереализации муниципальной программы, подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

продолжение

| 4.1. | Проведение мероприятий по формированию кадрового резерва (подбор кандидатов для включения в кадровый резерв на замещение должностей муниципальной службы, утверждение состава кадрового резерва, внедрение альтернативных способов формирования кадрового резерва и эффективное его использование) | отдел муниципальной службы и организационно-контрольной работы администрации муниципального района | 2020 - 2025 годы | формирование кадрового резерва до 50 процентов, использование кадрового резерва, резерва при назначении на вакантные должности муниципальной службы до 100 процентов всех назначений на вакантные должности | увеличение времени по поиску и подбору кандидатов на замещение вакантных должностей, ограниченный доступ граждан к поступлению на муниципальную службу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Мероприятия, направленные на повышение эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих |  |  |  |  |
| 5.1. | Упорядочение и конкретизация функций и полномочий муниципальных служащих, которые должны быть закреплены в должностных инструкциях | отдел муниципальной службы и организационно-контрольной работы администрации муниципального района совместно с руководителями структурных подразделений в администрации | 2020 - 2025 годы | исключение дублирования функций и полномочий, уточнение должностных обязанностей муниципальных служащих с учетом полномочий 100 процентов должностных инструкций | отсутствие возможности оценки профессиональной деятельности, применения мер поощрения и наказания |
| 6. | Совершенствование работы по информационному обеспечению прохождения муниципальной службы |  |  |  |  |
| 6.1. | Размещение информации по вопросам поступления, прохождения муниципальной службы на официальном интернет-сайте администрации поселения | отдел муниципальной службы и организационно-контрольной работы администрации муниципального района | 2020 - 2025 годы | формирование профессионального кадрового состава, создание положительного имиджа муниципального служащего, повышение открытости и доступности муниципальной службы | снижение имиджа муниципального служащего, создание условий для возникновение социальной напряженности |
| 6.2. | Освещение в средствах массовой информации вопросов о деятельности органов местного самоуправления по вопросам муниципальной службы и противодействия коррупции в целях повышения престижа муниципальной службы и формирования позитивного отношения граждан | отдел муниципальной службы и организационно-контрольной работы администрации муниципального района | 2020 - 2025 годы | информирование граждан о деятельности органов местного самоуправления до 100 процентов | создание условий для возникновения социальной напряженности |
| 6.3. | Подготовка информационных материалов по вопросам прохождения муниципальной службы | отдел муниципальной службы и организационно-контрольной работы администрации муниципального района | 2020 - 2025 годы | подготовка информаций, памяток, буклетов для муниципальных служащих - не менее 5 в текущем году | отсутствие своевременного информирования |
| 7. | Совершенствование механизма противодействия коррупции при прохождении муниципальной службы |  |  |  |  |
| 7.1. | Внедрение механизма контроля за соблюдением служебного поведения, запретов и ограничений при прохождении муниципальной службы | отдел муниципальной службы и организационно-контрольной работы администрации муниципального района | 2020 - 2025 годы | соблюдение требований к служебному поведению; соблюдение запретов и ограничений при прохождении муниципальной службы | нарушение законодательства в сфере противодействия коррупции |
| 7.2. | Определение наиболее коррупционных сфер деятельности администрации муниципального района и полномочий муниципальных служащих, закрепленных в должностных инструкциях, и мер предотвращения возникновения коррупционных факторов | отдел муниципальной службы и организационно-контрольной работы администрации муниципального района | 2020 - 2025 годы | актуализация соответствующих перечней должностей | нарушение законодательства в сфере противодействия коррупции |
| 7.3. | Определение механизма предупреждения возникновения конфликта интересов на муниципальной службе | отдел муниципальной службы и организационно-контрольной работы администрации муниципального района | 2020 - 2025 годы | разработка порядка уведомления о возникновении конфликта интересов - 1 | нарушение законодательства в сфере противодействия коррупции, несвоевременное принятие мер при возникновении конфликта интересов |
| 7.4. | Уменьшение количества муниципальных служащих, привлеченных к дисциплинарной ответственности, в том числе за коррупционные правонарушения | отдел муниципальной службы и организационно-контрольной работы администрации муниципального района | 2020 - 2025 годы | до 0 процентов муниципальных служащих | применение дисциплинарных взысканий, в том числе за коррупционные правонарушения |

8. Механизм реализации муниципальной программы

Выполнение мероприятий муниципальной программы будет осуществляться в соответствии с планом мероприятий программы.

Отдел муниципальной службы администрации муниципального района обеспечивает взаимодействие структурных подразделений администрации муниципального района в части реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, по мере необходимости готовит предложения по корректировке перечня основных мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год, осуществляет функции по планированию и мониторингу реализации мероприятий программы, а также составляет заявки, заключает договора. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств, предусмотренных муниципальным бюджетом на очередной финансовый год и плановый период до 2025 года.

Ответственный исполнитель программы готовит отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за отчетный год.

Внесение изменений в программу осуществляется по инициативе исполнителя программы либо во исполнение поручений главы муниципального района, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации программы.

9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы не имеет подведомственных муниципальных бюджетных учреждений, вследствие чего формирование муниципальных заданий настоящей муниципальной программой не предусмотрено.

10. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Таблица № 4

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Биробиджанский муниципальный

район» Еврейской автономной области за счет средств местного бюджета «Развитие муниципальной службы в муниципальном

образовании «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2020 - 2024 годы»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Муниципальная программа | Всего | 601 | 0104 | 0400103130 | 240 | 232,0 | 29,0 | 20,0 | 123,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | «Развитие муниципальной службы муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2020 - 2024 годы» | отдел муниципальной службы администрации муниципального района | 601 | 0104 | 0400103130 | 240 | 232,0 | 29,0 | 20,0 | 123,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  | участник: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Мероприятия программы | всего | 601 | 0104 | 0400103130 |  | 232,0 | 29,0 | 20,0 | 123,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 1.1. | Организация профессиональной переподготовки и курсов повышения квалификации муниципальных служащих | отдел муниципальной службы администрации муниципального района | 601 | 0104 | 0400103130 |  | 232,0 | 29,0 | 20,0 | 123,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  | участник: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица № 5

Информация

о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых

на реализацию ее целей средств федерального бюджета, областного бюджета, внебюджетных источников «Развитие

муниципальной службы в муниципальном образовании «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской

автономной области на 2020 - 2025 годы»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы | Источники ресурсного обеспечения | Код бюджетной классификации |  |  |  | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | «Развитие муниципальной службы муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2020 - 2025 годы» | ВСЕГО | 601 | 0104 | 0400103130 | 240 | 232,0 | 29,0 | 20,0 | 123,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  | Местный бюджет | 601 | 0104 | 0400103130 | 240 | 232,0 | 29,0 | 20,0 | 123,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Организация профессиональной переподготовки и курсов повышения квалификации муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 601 | 0104 | 0400103130 | 240 | 232,0 | 29,0 | 20,0 | 123,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица № 6

Структура финансирования муниципальной программы муниципального образования «Биробиджанский муниципальный

район» Еврейской автономной области по направлению расходов «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании

«Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2020 - 2025 годы»

| Источники и направления расходов | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 232,0 | 29,0 | 20,0 | 123,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 232,0 | 29,0 | 20,0 | 123,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы, основанный на оценке результативности муниципальной программы, с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, и критериев эффективности, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы деятельности.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

- степени выполнения запланированных мероприятий;

- степени соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета;

- степени эффективности использования средств местного бюджета;

- степени достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы.

Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы включает:

- расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы;

- расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Для расчета интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы определяются:

1) оценка степени реализации запланированных мероприятий;

2) оценка степени соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета;

3) оценка степени достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы.

Оценка степени реализации запланированных мероприятий СРм рассчитывается по формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета ССуз рассчитывается по формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета;

Зф - фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию программы.

Оценка степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы СДцп рассчитывается по формуле:

где:

СДцп - степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

ЗПф - значение целевого показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного года;

ЗПп - плановое значение целевого показателя (индикатора);

ЗПфi - значение i целевого показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного года;

ЗПпi - плановое значение i целевого показателя (индикатора);

Кi - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

ЭРмп = 0,5 Ч СДцп + 0,3 Ч ССуз + 0,2 Ч СРм,

где:

ЭРмп - интегральная оценка эффективности реализации муниципальных программ;

СДцп - степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп) составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп) составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп) составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Для проведения комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы учитываются показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальных программ и показатель эффективности использования средств местного бюджета.

Оценка эффективности использования средств местного бюджета является оценочным показателем, используемым при подведении итогов оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Оценка степени эффективности использования средств местного бюджета Эмб рассчитывается по формуле:

Эмб = СДцп / ССуз,

где:

Эмб - эффективность использования средств местного бюджета;

СДцп - степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета.

Оценка эффективности использования средств местного бюджета будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и меньше объем использования средств местного бюджета.

Оценка степени реализации запланированных мероприятий рассчитывается по следующим индикаторам (показателям):

1. Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку:

МспПП = Мсо / ОКМс x 100,

где:

МспПП - доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку в отчетном году;

Мсо - муниципальные служащие, прошедшие профессиональную переподготовку в отчетном году;

ОКМс - общее количество муниципальных служащих.

Индикатор определяется в виде процентного соотношения обученных к общему количеству муниципальных служащих.

Индикатор является положительным при показателе не ниже 1 или более.

2. Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации:

МспПК = Мсо / ОКМс x 100,

где:

МспПК - доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации в отчетном году;

Мсо - муниципальные служащие, прошедшие повышение квалификации в отчетном году, с учетом муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации в течение трех лет до отчетного периода;

ОКМс - общее количество муниципальных служащих.

Индикатор определяется в виде процентного соотношения обученных на курсах повышения квалификации к общему количеству муниципальных служащих.

Индикатор является положительным при показателе:

в 2020 г. - не ниже 8,3% с учетом муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации в течение трех лет до отчетного периода;

в 2021 г. - не ниже 25,0% с учетом муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации в течение трех лет до отчетного периода;

в 2022 г. - не ниже 25,0% с учетом муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации в течение трех лет до отчетного периода;

в 2023 г. - не ниже 25,0% с учетом муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации в течение трех лет до отчетного периода;

в 2024 г. - не ниже 25,0% с учетом муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации в течение трех лет до отчетного периода;

в 2025 г. - не ниже 25,0% с учетом муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации в течение трех лет до отчетного периода.

3. Доля муниципальных служащих, эффективно и результативно исполняющих свои должностные обязанности, представленных к награждению (поощрению):

МспНП = Мснп / ОКМс x 100,

где:

МспНП - доля муниципальных служащих, представленных к награждению (поощрению) в отчетном году;

Мснп - муниципальные служащие, представленные к награждению (поощрению) в текущем году;

ОКМс - общее количество муниципальных служащих.

Индикатор определяется в виде процентного соотношения награжденных (получивших поощрение) к общему количеству муниципальных служащих.

Индикатор является положительным при показателе:

в 2020 г. - не ниже 20,8% с учетом муниципальных служащих, представленных к награждению (поощрению) в течение трех лет до отчетного периода;

в 2021 г. - не ниже 25,0% с учетом муниципальных служащих, представленных к награждению (поощрению) в течение трех лет до отчетного периода;

в 2022 г. - не ниже 27,0% с учетом муниципальных служащих, представленных к награждению (поощрению) в течение трех лет до отчетного периода;

в 2023 г. - не ниже 40,0% с учетом муниципальных служащих, представленных к награждению (поощрению) в течение трех лет до отчетного периода;

в 2024 г. - не ниже 42,0% с учетом муниципальных служащих, представленных к награждению (поощрению) в течение трех лет до отчетного периода;

в 2025 г. - не ниже 42,0% с учетом муниципальных служащих, представленных к награждению (поощрению) в течение трех лет до отчетного периода.

4. Доля муниципальных служащих, подлежащих и прошедших аттестацию:

МспА = МсА / ОКМс x 100,

где:

МспА - доля муниципальных служащих, подлежащих и прошедших аттестацию в отчетном году;

МсА - муниципальные служащие, прошедшие аттестации в отчетном;

ОКМсА - общее количество муниципальных служащих, подлежащих аттестации в отчетном году.

Индикатор определяется в виде процентного соотношения муниципальных служащих, прошедших аттестацию, к общему количеству муниципальных служащих, подлежащих аттестации.

Индикатор является положительным при показателе 100%.

5. Количество проведенных конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы:

КкВД > или = 1

где:

КкВД - количество проведенных конкурсов на замещение вакантных должностей в отчетном году.

Положительный показатель достигается при достижении 1 или более.

6. Сформированность кадрового резерва:

КрМс = КДМс / ОКДМс x 100,

где:

КрМс - сформированность кадрового резерва на муниципальной службе;

КДМс - количество должностей, на которые сформирован кадровый резерв;

ОКДМс - общее количество должностей муниципальной службы.

Индикатор определяется в виде процентного соотношения количества должностей, на которые сформирован кадровый резерв, к общему количеству должностей муниципальной службы. Индикатор является положительным при показателе:

КрМсв 2020 г. - не ниже 62,0% или более;

КрМсв 2021 г. - не ниже 72,0% или более;

КрМсв 2022 г. - не ниже 83,0% или более;

7. Количество муниципальных служащих, привлеченных к дисциплинарной ответственности, в том числе за коррупционные правонарушения:

КМспДо = КМспДо / ОКМс x 100,

где:

КМспДо - количество муниципальных служащих, привлеченных к дисциплинарной ответственности, в том числе за коррупционные правонарушения;

ОКМс - общее количество муниципальных служащих.

Показатель определяется как процентное соотношение привлеченных муниципальных служащих от общего числа муниципальных служащих. Индикатор является положительным при значении 0%.

Муниципальное образование «Биробиджанский муниципальный район»  Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2022  № 836									г. Биробиджан

О создании муниципальной рабочей группы по внедрению персонифицированного дополнительного образования детей

В целях реализации внедрения персонифицированного дополнительного образования детей на территории Биробиджанского муниципального района

1.	Создать муниципальную рабочую группу по внедрению персонифицированного дополнительного образования детей на территории Биробиджанского муниципального района.

2.	Утвердить:

2.1 Состав рабочей группы по внедрению персонифицированного дополнительного образования детей на территории Биробиджанского муниципального района согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.2	Положение о муниципальной рабочей группе по внедрению персонифицированного дополнительного образования детей Биробиджанского муниципального района согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации муниципального района по социальным вопросам Целищева В. Г.

4.	Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

5.	Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации муниципального района  					                                               Е.В. Федоренкова

Приложение 1

к постановлению администрации муниципального района

от 14.10.2022 № 836

Состав рабочей группы по внедрению персонифицированного дополнительного образования детей на территории

Биробиджанского муниципального района

| Целищев В.Г. | - | исполняющий обязанности заместителя главы администрации муниципального района по социальным вопросам, председатель комиссии; |
| --- | --- | --- |
| Королькова А. Н. | - | главный специалист –эксперт отдела образования администрации муниципального района, заместитель председателя комиссии; |
| Драпкина Р. И. | - | директор МКУДО «ЦДТ», секретарь комиссии. |
| Члены комиссии: Баланюк А. С. | - | ведущий специалист 2 разряда отдела образования администрации муниципального района; |
| Карепов Р. В. | - | исполняющий обязанности директора МКОУ «Центр образования им. полного кавалера ордена Славы В. И. Пеллера». |

Приложение 2

к постановлению администрации муниципального района

от 14.10.2022 № 836

Положение о муниципальной рабочей группе по внедрению персонифицированного дополнительного образования детей в

Биробиджанского муниципального района

Общие положения

1.	Муниципальная рабочая группа по внедрению персонифицированного дополнительного образования детей в Биробиджанском муниципальном районе (далее – рабочая группа) является временным действующим совещательным органом при администрации Биробиджанского муниципального района.

2.	Рабочая группа в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, федеральным и региональным законодательством, муниципальными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

3.	Рабочая группа образована в целях внедрения персонифицированного дополнительного образования детей на территории Биробиджанского муниципального района.

4.	Решения рабочей группы учитываются органами местного самоуправления при принятии решений в части внедрения персонифицированного дополнительного образования детей на территории Биробиджанского муниципального района.

5.	Положение и состав рабочей группы утверждаются администрацией Биробиджанского муниципального района.

Состав рабочей группы

6.	В состав рабочей группы входят представители муниципальных органов власти в сфере образования, управления финансов.

7.	Председателем рабочей группы является заместитель главы администрации муниципального района по социальным вопросам.

8.	Заместителем председателя рабочей группы является главный специалист-эксперт отдела образования администрации муниципального района.

9.	Председатель рабочей группы осуществляет руководство рабочей группой.

10.	Секретарем рабочей группы является директор МКУДО «ЦДТ».

11.	В заседаниях рабочей группы по согласованию с председателем рабочей группы могут принимать участие не являющиеся членами рабочей группы приглашенные представители органов местного самоуправления Биробиджанского муниципального района, представители средств массовой информации без права совещательного голоса.

12.	Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет администрация Биробиджанского муниципального района.

Полномочия рабочей группы

13.	Рабочая группа обладает следующими полномочиями и имеет право:

13.1.	Запрашивать и получать от органов местного самоуправления Биробиджанского муниципального района информацию, документы и материалы, необходимые для решения задач, возложенных на рабочую группу.

13.2.	Проводить заседания рабочей группы, рассматривать предложения по проблемам внедрения персонифицированного дополнительного образования детей на территории Биробиджанского муниципального района.

13.3.	Заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного самоуправления Биробиджанского муниципального района, образовательных организаций Биробиджанского муниципального района, доклады и отчеты членов рабочей группы о результатах решения возложенных на них задач, определяемых настоящим Положением.

13.4.	Принимать решения и осуществлять контроль за выполнением принятых рабочей группой в соответствии с протоколами заседаний рабочей группы решений и поручений по вопросам, входящим в компетенцию рабочей группы.

13.5.	Участвовать в разработке проектов правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции рабочей группы.

13.6.	Осуществлять сотрудничество с аналогичными структурами по вопросам изучения и распространения положительного опыта по внедрению персонифицированного дополнительного образования.

13.7.	Взаимодействовать со средствами массовой информации в целях всестороннего разъяснения проводимых мероприятий по внедрению персонифицированного дополнительного образования детей на территории Биробиджанского муниципального района, а также информирования населения о внедрении персонифицированного дополнительного образования детей и результатах деятельности рабочей группы.

13.8.	Осуществлять иные полномочия, необходимые для решения задач, возложенных на рабочую группу.

Организация деятельности рабочей группы

14.	Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утверждаемым председателем рабочей группы.

15.	Рабочая группа самостоятельно принимает внутренние документы, регламентирующие его работу.

16.	Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Дата, время и место проведения заседания рабочей группы определяются по решению председателя рабочей группы.

17.	Заседание рабочей группы правомочно, если на нем присутствует более 50 процентов от общего числа членов рабочей группы.

18.	Заседания рабочей группы проводятся под руководством председателя рабочей группы. В его отсутствие руководство рабочей группы осуществляется одним из заместителей председателя рабочей группы.

19.	Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы.

20.	На заседании рабочей группы ведется протокол, в котором фиксируются принятые рабочей группой решения. Протокол подписывается председателем рабочей группы и секретарем рабочей группы. Внесение изменений и дополнений в протоколы заседания рабочей группы, решения рабочей группы и иные регламентирующие работу рабочей группы документы допускается исключительно по решению рабочей группы.

21.	Члены рабочей группы вправе участвовать в обсуждении вопросов, внесенных на заседание рабочей группы, при необходимости готовить заключения по проектам решений рабочей группы, вносить предложения по созыву внеочередных и выездных заседаний рабочей группы.

22.	Члены рабочей группы участвуют в заседаниях рабочей группы лично и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. В случае невозможности присутствовать на заседании член рабочей группы обязан заблаговременно уведомить об этом секретаря рабочей группы.

23.	Деятельность рабочей группы прекращается по решению администрации Биробиджанского муниципального района.

Муниципальное образование «Биробиджанский муниципальный район»

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2022  №  837									г. Биробиджан

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района от 14.10.2019 №742 «Об утверждении муниципальной программы «Использование и охрана земель на территории Биробиджанского района на 2020-2024 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муниципального района от 07.11.2014 № 1236                            «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации муниципальных программ муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» и проведения оценки эффективности их реализации», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального района от 14.10.2019 № 742 «Об утверждении муниципальной программы администрации Биробиджанского муниципального района «Использование и охрана земель на территории Биробиджанского района на 2020-2024 годы» следующие изменения:

1.1. В наименовании и тексте постановления слова «на 2020-2024 годы» заменить словами «на 2020-2025 годы».

1.2. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:

«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации муниципального района Овсеенко М.Ю.».

1.3. В наименовании и тексте муниципальной программы «Использование и охрана земель на территории Биробиджанского района на 2020 - 2024 годы» слова «на 2020-2024 годы» заменить словами «на 2020-2025 годы».

1.4. Раздел 1. «ПАСПОРТ муниципальной программы «Использование и охрана земель на территории Биробиджанского района на 2020 - 2024 годы» изложить в следующей редакции:

«1. ПАСПОРТ

муниципальной программы «Использование и охрана земель на территории Биробиджанского района на 2020-2025 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Использование и охрана земель на территории Биробиджанского района на 2020-2025 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел земельного контроля администрации Биробиджанского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Участники муниципальной программы | - |
| Структура муниципальной программы: Подпрограммы | - |
| Цель муниципальной программы | Улучшение экологической обстановки, предотвращение и ликвидация загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и иного негативного воздействия за земли и почвы, а также повышение эффективности и обеспечение организации рационального использования и охраны земель на территории муниципального района |
| Задачи муниципальной программы | - оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами производства и потребления; - сохранение и восстановление зелёных насаждений, защита земель от водной и ветровой эрозии и другого негативного использования; - выявление нерационально используемых земель, сохранение качества земель; - систематическое проведение инвентаризации земель. |
| Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы | Основные показатели (индикаторы): - количество ликвидированных стихийных свалок; - количество посаженных деревьев; - вовлечение в хозяйственный оборот пустующих и нерационально используемых земель; - количество проинвентаризированных земельных участков к общему количеству земельных участков на территории муниципального образования |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2020-2025 годы, выделение этапов не предусматривается |
| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей муниципальной программы, в том числе по годам | Всего на реализацию программы – 3420,00 тыс. рублей, в том числе: - за счёт средств бюджета муниципального района –3420,00 тыс. рублей, по годам: 2020 год - 850,0 тыс. рублей; 2021 год - 500,0 тыс. рублей. 2022 год - 570,0 тыс. рублей; 2023 год – 500,0 тыс. рублей; 2024 год – 500,0 тыс. рублей. 2025 год - 500,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - упорядочение землепользования; - вовлечение в оборот новых земельных участков; - эффективное использование и охрана земель; - восстановление нарушенных земель; - повышение экологической безопасности населения муниципального района и качества его жизни; - увеличение доходной части бюджета.». |

1.5 Раздел 4 «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной Программы» изложить в следующей редакции:

«Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной Программы муниципального образования «Биробиджанский муниципальный

район» Еврейской автономной области «Использование и охрана земель на территории Биробиджанского района

на 2020 - 2025 годы »

Таблица 1

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 |
| 1. | Количество ликвидированных стихийных свалок | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Количество посаженных деревьев | шт. | Не менее 10 | Не менее 10 | Не менее 10 | Не менее 10 | Не менее 10 | Не Менее 10 |
| 3. | Вовлечение в хозяйственный оборот пустующих и нерационально используемых земель | шт./га | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 |
| 4. | Количество проинвентаризированных земельных участков к общему количеству земельных участков на территории муниципального образования | % | Не менее 5 | Не менее 5 | Не менее 5 | Не менее 5 | Не менее 5 | Не Менее 5 |

1.6 Раздел 7 «Система программных (подпрограммных) мероприятий» изложить в следующей редакции:

«7. Система программных (подпрограммных) мероприятий

Мероприятия муниципальной Программы

Таблица 2

| №№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Срок реализации | Ожидаемый результат в количественном измерении | Последствия не реализации муниципальной программы, подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Использование и охрана земель на территории Биробиджанского района на 2020-2025 годы» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по ликвидации несанкционированных мест размещения твёрдых коммунальных отходов | Отдел земельного контроля | постоянно | Не менее 1 мероприятия в год | Загрязнение и захламление земельных участков |
| 2. | Мероприятия по обеспечению очистки территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивых остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером | Отдел земельного контроля | постоянно | Не менее 5 земельных участков | Угроза возникновения и неконтролируемого распространения лесных пожаров, порча лесных насаждений и древесно-кустарниковой растительности». |
| 3. | Посадка деревьев и кустарников | Отдел земельного контроля | постоянно | Не менее 10 ед. в год | Вероятность возникновения водной и ветровой эрозии |
| 4. | Выявление пустующих и нерационально используемых земель и своевременное вовлечение их в хозяйственный оборот | Отдел земельного контроля | постоянно | Не менее 5 га в год | Неиспользование земельных участков |
| 5. | Инвентаризация земель | Отдел земельного контроля | постоянно | Не менее 5% от общих земельных участков в год | Неиспользование неучтённых земель |
| 6. | Разъяснение гражданам земельного законодательства | Отдел земельного контроля | постоянно | По мере необходимости | Неполучение гражданами разъяснений |
| 7. | Выявление фактов самовольного занятия земельных участков | Отдел земельного контроля | постоянно | По мере обнаружения | Нарушение земельных прав третьих лиц |
| 8. | Выявление фактов использования земельных участков, приводящих к значительному ухудшению экологической обстановки | Отдел земельного контроля | постоянно | По мере обнаружения | Порча, деградация и утрата полезных свойств земельных участков.». |

1.7. Раздел 10. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«10. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Таблица 3

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области за счёт средств местного бюджета «Использование и охрана земель на территории Биробиджанского района на 2020-2025 годы»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Муниципальная программа «Использование и охрана земель на территории Биробиджанского района на 2020-2025 годы» | Администрация Биробиджанского муниципального района | 606 | 0605 | 2300000000 | 500,00 | 300,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 607 | 0605 | 2300000000 | 850,00 | 550,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 601 | 0605 | 2300000000 | 2070,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1. | Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения твёрдых коммунальных отходов» | Отдел по управлению муниципальным имуществом | 606 | 0605 | 2300100000 | 500,00 | 300,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Участник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел муниципальных закупок | 607 | 0605 | 2300100000 | 850,00 | 550,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Участник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Биробиджанского муниципального района | 601 | 0605 | 2300153100 | 1970,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Участник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение в следующем номере

Межмуниципальный информационный бюллетень Биробиджанского муниципального  района

Учредитель – представительный орган муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» - Собрание депутатов

Главный редактор – Рукомеда Е.М.

Время/дата подписания в печать – 16:00 /14.10.2022

Тираж – 130   экз.

Распространяется бесплатно

Адрес редакции – г. Биробиджан ул. Пушкина 5 «Б»