|  | МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ БИРОБИДЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 05 сентября 2024 г. № 202 |
| --- | --- |

Приложение к постановлению администрации муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области от 12.07.2024 № 452 размещенным в МИБ Биробиджанского муниципального района № 136 от 12.07.2024, продолжение -  начало в № 193, № 194, № 195, № 196, №197, № 198, № 199, № 200, № 201 от 05.09.2024

Актуализация схемы теплоснабжения Птичнинского сельского поселения Еврейской автономной области

на период до 2039 года

Пояснительная записка

Таблица 27.	Затраты на мероприятия в зоне деятельности ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс». Сценарий 1

| Мероприятия | Стоимость в ценах базового года, тыс. руб. (с НДС) | Затраты на реализацию мероприятий по годам в ценах базового года, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | Источник финансирования |
| Группа 1 | 3223,74 | 0,00 | 0,00 | 1972,94 | 0,00 | 0,00 | 301,93 | 0,00 | 948,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | 3223,74 | 0,00 | 0,00 | 1972,94 | 0,00 | 0,00 | 301,93 | 0,00 | 948,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| Котельная «Гаражная» | 1972,94 | 0,00 | 0,00 | 1972,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 1972,94 | 0,00 | 0,00 | 1972,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Котельная «БДРСУ» | 1250,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,93 | 0,00 | 948,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 1250,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,93 | 0,00 | 948,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| Группа 2 | 159516,96 | 0,00 | 34723,82 | 0,00 | 31198,29 | 62396,58 | 31198,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| 2.1. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей | 159516,96 | 0,00 | 34723,82 | 0,00 | 31198,29 | 62396,58 | 31198,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| Котельная «Мирная» | 62396,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31198,29 | 31198,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| Строительство блочно-модульной котельной (вместо котельной «Мирная») установленной мощностью 3 МВт | 62396,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31198,29 | 31198,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Средства бюджетов различных уровней |
| Котельная «Гаражная» | 62396,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31198,29 | 31198,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| Строительство блочно-модульной котельной (вместо котельной «Гаражная») установленной мощностью 3 МВт | 62396,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31198,29 | 31198,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Средства бюджетов различных уровней |
| Котельная «БДРСУ» | 34723,82 | 0,00 | 34723,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| Строительство блочно-модульной котельной (вместо котельной «БДРСУ») установленной мощностью 1,2 МВт | 34723,82 | 0,00 | 34723,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Средства бюджетов различных уровней |
| Группа 3 | 75075,19 | 0,00 | 0,00 | 2832,28 | 2832,28 | 2832,28 | 2832,28 | 8689,08 | 8689,08 | 8689,08 | 8689,08 | 5856,80 | 5856,80 | 5856,80 | 5856,80 | 2781,26 | 2781,26 | – |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 75075,19 | 0,00 | 0,00 | 2832,28 | 2832,28 | 2832,28 | 2832,28 | 8689,08 | 8689,08 | 8689,08 | 8689,08 | 5856,80 | 5856,80 | 5856,80 | 5856,80 | 2781,26 | 2781,26 | – |
| Котельная «Мирная» | 22658,25 | 0,00 | 0,00 | 2832,28 | 2832,28 | 2832,28 | 2832,28 | 2832,28 | 2832,28 | 2832,28 | 2832,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| Капитальный ремонт тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | 22658,25 | 0,00 | 0,00 | 2832,28 | 2832,28 | 2832,28 | 2832,28 | 2832,28 | 2832,28 | 2832,28 | 2832,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизационные отчисления, Средства бюджета различных уровней |
| Котельная «Гаражная» | 24604,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3075,54 | 3075,54 | 3075,54 | 3075,54 | 3075,54 | 3075,54 | 3075,54 | 3075,54 | 0,00 | 0,00 | – |
| Капитальный ремонт тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | 24604,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3075,54 | 3075,54 | 3075,54 | 3075,54 | 3075,54 | 3075,54 | 3075,54 | 3075,54 | 0,00 | 0,00 | Амортизационные отчисления, Средства бюджета различных уровней |
| Котельная «БДРСУ» | 27812,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2781,26 | 2781,26 | 2781,26 | 2781,26 | 2781,26 | 2781,26 | 2781,26 | 2781,26 | 2781,26 | 2781,26 | – |
| Капитальный ремонт тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | 27812,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2781,26 | 2781,26 | 2781,26 | 2781,26 | 2781,26 | 2781,26 | 2781,26 | 2781,26 | 2781,26 | 2781,26 | Амортизационные отчисления, Средства бюджета различных уровней |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| Группа 4 | 1172,34 | 781,56 | 390,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| 4.1. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | 1172,34 | 781,56 | 390,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| Котельная «Мирная» | 390,78 | 390,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| Покупка и монтаж прибора учета тепловой энергии на котельной «Мирная» | 125,50 | 125,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Покупка и монтаж электромагнитных расходомеров на котельной «Мирная» | 265,28 | 265,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Котельная «Гаражная» | 390,78 | 0,00 | 390,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| Покупка и монтаж прибора учета тепловой энергии на котельной «Гаражная» | 125,50 | 0,00 | 125,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Покупка и монтаж электромагнитных расходомеров на котельной «Гаражная» | 265,28 | 0,00 | 265,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Котельная «БДРСУ» | 390,78 | 390,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| Покупка и монтаж прибора учета тепловой энергии на котельной «БДРСУ» | 125,50 | 125,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Покупка и монтаж электромагнитных расходомеров на котельной «БДРСУ» | 265,28 | 265,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| ИТОГО | 238988,23 | 781,56 | 35114,60 | 4805,22 | 34030,57 | 65228,85 | 34332,50 | 8689,08 | 9637,95 | 8689,08 | 8689,08 | 5856,80 | 5856,80 | 5856,80 | 5856,80 | 2781,26 | 2781,26 | – |

Таблица 28.	Затраты на мероприятия в зоне деятельности ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс». Сценарий 2

| Мероприятия | Стоимость в ценах базового года, тыс. руб. (с НДС) | Затраты на реализацию мероприятий по годам в ценах базового года, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | Источник финансирования |
| Группа 1 | 3223,74 | 0,00 | 0,00 | 1972,94 | 0,00 | 0,00 | 301,93 | 0,00 | 948,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | 3223,74 | 0,00 | 0,00 | 1972,94 | 0,00 | 0,00 | 301,93 | 0,00 | 948,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| Котельная «Гаражная» | 1972,94 | 0,00 | 0,00 | 1972,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 1972,94 | 0,00 | 0,00 | 1972,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Котельная «БДРСУ» | 1250,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,93 | 0,00 | 948,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 1250,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,93 | 0,00 | 948,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| Группа 2 | 250311,67 | 0,00 | 238222,01 | 12089,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| 2.1. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей | 250311,67 | 0,00 | 238222,01 | 12089,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| Котельная «Мирная» | 215587,85 | 0,00 | 203498,19 | 12089,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| Строительство блочно-модульной котельной (вместо котельной «Мирная») установленной мощностью 6 МВт | 191408,23 | 0,00 | 191408,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Средства бюджетов различных уровней |
| Строительство сетей теплоснабжения для переключения тепловой нагрузки котельной «Гаражная» на котельную «Мирная» | 24179,62 | 0,00 | 12089,96 | 12089,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Средства бюджетов различных уровней |
| Котельная «БДРСУ» | 34723,82 | 0,00 | 34723,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| Строительство блочно-модульной котельной (вместо котельной «БДРСУ») установленной мощностью 1,2 МВт | 34723,82 | 0,00 | 34723,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Средства бюджетов различных уровней |
| Группа 3 | 75075,19 | 0,00 | 0,00 | 2832,28 | 2832,28 | 2832,28 | 2832,28 | 8689,08 | 8689,08 | 8689,08 | 8689,08 | 5856,80 | 5856,80 | 5856,80 | 5856,80 | 2781,26 | 2781,26 | – |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 75075,19 | 0,00 | 0,00 | 2832,28 | 2832,28 | 2832,28 | 2832,28 | 8689,08 | 8689,08 | 8689,08 | 8689,08 | 5856,80 | 5856,80 | 5856,80 | 5856,80 | 2781,26 | 2781,26 | – |
| Котельная «Мирная» | 22658,25 | 0,00 | 0,00 | 2832,28 | 2832,28 | 2832,28 | 2832,28 | 2832,28 | 2832,28 | 2832,28 | 2832,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| Капитальный ремонт тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | 22658,25 | 0,00 | 0,00 | 2832,28 | 2832,28 | 2832,28 | 2832,28 | 2832,28 | 2832,28 | 2832,28 | 2832,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизационные отчисления, Средства бюджета различных уровней |
| Котельная «Гаражная» | 24604,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3075,54 | 3075,54 | 3075,54 | 3075,54 | 3075,54 | 3075,54 | 3075,54 | 3075,54 | 0,00 | 0,00 | – |
| Капитальный ремонт тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | 24604,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3075,54 | 3075,54 | 3075,54 | 3075,54 | 3075,54 | 3075,54 | 3075,54 | 3075,54 | 0,00 | 0,00 | Амортизационные отчисления, Средства бюджета различных уровней |
| Котельная «БДРСУ» | 27812,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2781,26 | 2781,26 | 2781,26 | 2781,26 | 2781,26 | 2781,26 | 2781,26 | 2781,26 | 2781,26 | 2781,26 | – |
| Капитальный ремонт тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | 27812,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2781,26 | 2781,26 | 2781,26 | 2781,26 | 2781,26 | 2781,26 | 2781,26 | 2781,26 | 2781,26 | 2781,26 | Амортизационные отчисления, Средства бюджета различных уровней |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| Группа 4 | 1172,34 | 781,56 | 390,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| 4.1. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | 1172,34 | 781,56 | 390,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| Котельная «Мирная» | 390,78 | 390,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| Покупка и монтаж прибора учета тепловой энергии на котельной «Мирная» | 125,50 | 125,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Покупка и монтаж электромагнитных расходомеров на котельной «Мирная» | 265,28 | 265,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Котельная «Гаражная» | 390,78 | 0,00 | 390,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| Покупка и монтаж прибора учета тепловой энергии на котельной «Гаражная» | 125,50 | 0,00 | 125,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Покупка и монтаж электромагнитных расходомеров на котельной «Гаражная» | 265,28 | 0,00 | 265,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Котельная «БДРСУ» | 390,78 | 390,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| Покупка и монтаж прибора учета тепловой энергии на котельной «БДРСУ» | 125,50 | 125,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Покупка и монтаж электромагнитных расходомеров на котельной «БДРСУ» | 265,28 | 265,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| ИТОГО | 329782,94 | 781,56 | 238612,79 | 16895,18 | 2832,28 | 2832,28 | 3134,21 | 8689,08 | 9637,95 | 8689,08 | 8689,08 | 5856,80 | 5856,80 | 5856,80 | 5856,80 | 2781,26 | 2781,26 | – |

*Стоимость мероприятий указана ориентировочно. В период ежегодной актуализации или в период подготовки проведения работ, стоимость мероприятий будет корректироваться.

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Детализированное описание капитальных затрат на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей представлено в Главе 8 Обосновывающих материалов «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них».

Расчет капитальных вложений в мероприятия на тепловых сетях приведен в Главе 12 Обосновывающих материалов, а величина затрат на реализацию данных мероприятий в зависимости от сценарных условий представлена таблице 29 и 31.

Таблица 29.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них. Сценарий 1

| Мероприятия | Источник финансирования | Затраты на реализацию мероприятий по годам в ценах базового года, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | Итого |
| Котельные «Мирная», «Гаражная», «БДРСУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | Плата за подключение | 0,00 | 0,00 | 1972,94 | 0,00 | 0,00 | 301,93 | 0,00 | 948,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3223,74 |
| Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Средства бюджетов различных уровней, амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 2832,28 | 2832,28 | 2832,28 | 2832,28 | 8689,08 | 8689,08 | 8689,08 | 8689,08 | 5856,80 | 5856,80 | 5856,80 | 5856,80 | 2781,26 | 2781,26 | 75075,19 |

Таблица 30.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них. Сценарий 2

| Мероприятия | Источник финансирования | Затраты на реализацию мероприятий по годам в ценах базового года, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | Итого |
| Котельные «Мирная», «Гаражная», «БДРСУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | Плата за подключение | 0,00 | 0,00 | 1972,94 | 0,00 | 0,00 | 301,93 | 0,00 | 948,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3223,74 |
| Строительство тепловых сетей для объединения котельных «Мирная» и «Гаражная» | Средства бюджетов различных уровней | 0,00 | 12089,96 | 12089,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24179,92 |
| Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Средства бюджетов различных уровней, амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 2832,28 | 2832,28 | 2832,28 | 2832,28 | 8689,08 | 8689,08 | 8689,08 | 8689,08 | 5856,80 | 5856,80 | 5856,80 | 5856,80 | 2781,26 | 2781,26 | 75075,19 |

*Стоимость мероприятий указана ориентировочно. В период ежегодной актуализации или в период подготовки проведения работ, стоимость мероприятий будет корректироваться.

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация тепловых сетей в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения в рамках актуализации схемы теплоснабжения Птичнинского сельского поселения не предусматривается.

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

В настоящий момент системы централизованного теплоснабжения Птичнинского сельского поселения не осуществляют горячее водоснабжение потребителей.

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Амортизационные отчисления – отчисления части стоимости основных фондов для возмещения их износа.

Расчет амортизационных отчислений произведён по линейному способу амортизационных отчислений с учетом прироста в связи с реализацией мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения в период до 2039 г.

Мероприятия, финансирование которых обеспечивается за счет амортизационных отчислений, являются обязательными и направлены на повышение надежности работы систем теплоснабжения и обновление основных фондов. Данные затраты необходимы для повышения надежности работы энергосистемы, теплоснабжения потребителей тепловой энергией, так как ухудшение состояния оборудования и теплотрасс, приводит к авариям, а невозможность своевременного и качественного ремонта приводит к их росту. Увеличение аварийных ситуаций приводит к увеличению потерь энергии в сетях при транспортировке, в том числе сверхнормативных, что в свою очередь негативно влияет на качество, безопасность и бесперебойность энергоснабжения населения и других потребителей. Также необходимо отметить тот факт, что дальнейшая эксплуатация некоторых тепловых магистралей, согласно экспертным заключениям комиссий, невозможна.

В результате обновления оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей ожидается снижение потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, снижение удельных расходов топлива на производство тепловой энергии, в результате чего обеспечивается эффективность инвестиций.

Инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению, направленные на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения

Источником инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения, является инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию.

При расчете инвестиционной составляющей в тарифе учитываются следующие показатели:

– расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и повышение качества оказываемых услуг;

– экономический эффект от реализации мероприятий.

Эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих результатов:

−	обеспечение возможности подключения новых потребителей;

−	обеспечение развития инфраструктуры поселения, в том числе социально-значимых объектов;

−	повышение качества и надежности теплоснабжения;

−	снижение аварийности систем теплоснабжения;

−	снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения;

−	снижение уровня потерь тепловой энергии, в том числе за счет снижения сверхнормативных утечек теплоносителя в период ликвидации аварий;

−	снижение удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии;

−	снижение численности ППР (при объединении котельных, выводе котельных из эксплуатации и переоборудовании котельных в ЦТП).

Объемы и источники финансирования мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению на весь период актуализации схемы теплоснабжения более полно рассмотрен в Главе 12 Обосновывающих материалов.

9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Сведения о величине фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период разработки отсутствуют.

РАЗДЕЛ 10.	 РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Критерии определения единой теплоснабжающей организации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Согласно п. 4 ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 в проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории поселения существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-	определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения;

-	определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Порядок определения ЕТО

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение трех рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации.

Критерии определения ЕТО

Критериями определения единой теплоснабжающей организации, согласно п. 7 ПП РФ №808 от 08.08.2012 г., являются:

−	владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

−	размер собственного капитала;

−	способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения, городского округа.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на пять процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Обязанности ЕТО

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности, в соответствии с п. 12 ПП РФ от 08.08.2012 №808, обязана:

−	заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

−	заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

−	заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следующих случаях:

−	систематическое (три и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;

−	принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения, когда к организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, присоединяются другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме преобразования) или ликвидации организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации;

−	принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, банкротом;

−	прекращение права собственности или владения источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

−	несоответствие организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, критериям, связанным с размером собственного капитала, а также способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;

−	подача организацией заявления о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации.

Внесение изменений в зоны деятельности ЕТО

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, в соответствии с п.19 ПП РФ от 08.08.2012 №808, могут быть изменены в следующих случаях:

−	подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

−	технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

По данным базового периода на территории Птичнинского сельского поселения функционируют три котельные. В систему теплоснабжения помимо источника тепловой энергии входят тепловые сети и сооружения на них, тепловые вводы потребителей, объекты теплопотребления.

Таким образом, на территории Птичнинского сельского поселения выделена одна зона деятельности ЕТО, образованные на базе существующих котельных:

1.	Зона деятельности ЕТО №001, образованная на базе систем теплоснабжения от котельных ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс».

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

На основании постановления администрации Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области от 04.07.2023 г. №508 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации на территории сельских поселений Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области государственному предприятию Еврейской автономной области «Облэнергоремонт плюс». Постановление администрации Биробиджанского муниципального района представлено на рисунке 5.

Таблица 31.	 Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории Птичнинского сельского поселения

| № системы теплоснабжения | Наименование источников | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО – постановление администрации Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области от 04.07.2023 г. №508 | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Мирная» – ул. Мирная, 10б; Котельная «Гаражная» – пер. Гаражный, 8; Котельная «БДРСУ» – ул. Советская, 125б. | ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» | ИСТОЧНИК/ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ | 1 | ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 №808) – ИСТОЧНИК / ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |

Рисунок 5. Постановление о присвоении статуса ЕТО

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Критерии определения единой теплоснабжающей организации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Согласно п. 4 ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 в проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории поселения существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

	определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения;

	определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

На основании постановления администрации Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области от 04.07.2023 г. №508 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации…» на территории Птичнинского сельского поселения статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО) присвоен ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс». ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» осуществляет деятельность по производству и передаче тепловой энергии потребителям. Котельные и тепловые сети системы теплоснабжения Птичнинского сельского поселения эксплуатируются ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» на праве хозяйственного ведения.

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

На момент актуализации Схемы теплоснабжения заявки от теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации не поступали.

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Птичнинского сельского поселения представлен в таблице 32.

Таблица 32.	Реестр систем теплоснабжения Птичнинского сельского поселения

| № системы теплоснабжения | Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Мирная» – ул. Мирная, 10б | ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» | ИСТОЧНИК/ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |
| 2 | Котельная «Гаражная» – пер. Гаражный, 8 | ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» | ИСТОЧНИК/ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |
| 3 | Котельная «БДРСУ» – ул. Советская, 125б | ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» | ИСТОЧНИК/ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |

РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

11.1. Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не требуется.

11.2. Сроки выполнения перераспределения для каждого этапа

Сроки выполнения перераспределения для каждого этапа отсутствуют по причинам, описанным ранее.

РАЗДЕЛ 12.	 РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Решение по выбору организации, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей в случае их выявления, регламентировано статьей 15, пункт 6 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года №190-ФЗ.

В случае выявления тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации орган местного самоуправления сельского поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

12.1. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления)

Согласно предоставленным данным, в настоящее время бесхозяйные тепловые сети в Птичнинском сельском поселении отсутствуют.

12.2. Перечень организаций, уполномоченных на эксплуатацию сетей в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 №190 «О теплоснабжении»

Согласно предоставленным данным, в настоящее время бесхозяйные тепловые сети в Птичнинском сельском поселении отсутствуют

РАЗДЕЛ 13.	 СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

В настоящее время планы по газификации территории муниципального образования «Птичнинское сельское поселение» отсутствуют.

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Организация теплоснабжения источников тепловой энергии на территории Птичнинского сельского поселения настоящей Схемой теплоснабжения не предусматривается.

13.3. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

На период актуализации схемы теплоснабжения предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций отсутствуют.

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Источники тепловой энергии и генерирующие объекты, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Птичнинского сельского поселения отсутствуют.

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Строительство источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, настоящей Схемой теплоснабжения не предусматривается.

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Существующая система водоснабжения/водоотведения полностью соответствует предъявляемым ей требованиям, не исчерпала свой эксплуатационный срок и осуществляет бесперебойную поставку воды к котельным Птичнинского сельского поселения, согласно вышеуказанным аспектам планирование новых решений водоснабжения/водоотведения существующих котельных не требуется.

13.7. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Индикаторы развития систем теплоснабжения Птичнинского сельского поселения приведены в таблицах 33  - 35.

Таблица 33.	Индикаторы развития системы теплоснабжения ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» на территории Птичнинского сельского поселения (Сценарий 1)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Мирная»/БМК «Мирная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 286,99 | 277,32 | 277,32 | 277,32 | 277,31 | 277,30 | 195,28 | 195,27 | 195,26 | 195,25 | 195,24 | 195,24 | 195,24 | 195,24 | 195,24 | 195,24 | 195,24 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м | 2,30 | 2,13 | 2,15 | 2,17 | 2,09 | 2,01 | 1,92 | 1,84 | 1,75 | 1,67 | 1,58 | 1,49 | 1,51 | 1,53 | 1,55 | 1,56 | 1,58 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | – | 0,242 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,244 | 0,243 | 0,255 | 0,254 | 0,253 | 0,252 | 0,251 | 0,249 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,251 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м*ч/Гкал | 156,17 | 169,69 | 169,69 | 169,69 | 169,69 | 169,69 | 169,69 | 169,69 | 169,69 | 169,69 | 169,69 | 169,69 | 169,69 | 169,69 | 169,69 | 169,69 | 169,69 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 53,00 | 54,00 | 55,00 | 56,00 | 51,70 | 47,30 | 42,80 | 38,22 | 33,53 | 28,76 | 23,88 | 18,92 | 19,92 | 20,92 | 21,92 | 22,92 | 23,92 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,47% | 9,47% | 9,47% | 9,47% | 9,47% | 9,47% | 9,47% | 9,47% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | – | – | – | – | – | – | 100,0% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная «Гаражная»/БМК «Гаражная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 247,54 | 268,02 | 268,03 | 268,03 | 268,03 | 193,93 | 193,94 | 193,94 | 193,94 | 193,94 | 193,94 | 193,94 | 193,94 | 193,94 | 193,94 | 193,93 | 193,94 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м | 1,28 | 1,13 | 1,14 | 1,10 | 1,24 | 1,25 | 1,26 | 1,28 | 1,28 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,27 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | – | 0,219 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,233 | 0,242 | 0,242 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,243 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м*ч/Гкал | 533,19 | 613,97 | 613,97 | 634,60 | 569,11 | 569,11 | 569,11 | 569,11 | 569,11 | 569,11 | 569,11 | 569,11 | 569,11 | 569,11 | 569,11 | 569,11 | 569,11 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 22,69 | 23,69 | 24,69 | 24,86 | 25,86 | 26,86 | 27,86 | 28,86 | 28,76 | 28,63 | 28,46 | 28,25 | 28,01 | 27,73 | 27,41 | 27,06 | 28,06 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,69% | 3,69% | 3,69% | 3,69% | 3,69% | 3,69% | 3,69% | 3,69% | 0,00% | 0,00% |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | – | – | – | – | – | 100,0% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Котельная «БДРСУ»/БМК «БДРСУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 256,17 | 263,55 | 263,56 | 263,56 | 196,18 | 196,18 | 196,19 | 196,19 | 196,16 | 196,14 | 196,12 | 196,10 | 196,08 | 196,06 | 196,04 | 196,02 | 196,00 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м | 2,50 | 2,41 | 2,44 | 2,25 | 2,28 | 2,00 | 1,97 | 2,47 | 2,11 | 2,52 | 2,39 | 2,25 | 2,12 | 1,98 | 1,85 | 1,71 | 1,58 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | – | 0,221 | 0,229 | 0,344 | 0,313 | 0,314 | 0,272 | 0,272 | 0,338 | 0,332 | 0,412 | 0,408 | 0,404 | 0,400 | 0,396 | 0,392 | 0,387 | 0,383 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м*ч/Гкал | 289,22 | 305,59 | 305,59 | 336,74 | 336,74 | 390,10 | 396,58 | 320,81 | 343,10 | 273,09 | 273,09 | 273,09 | 273,09 | 273,09 | 273,09 | 273,09 | 273,09 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 38,00 | 39,00 | 40,00 | 41,00 | 42,00 | 43,00 | 43,28 | 44,28 | 38,04 | 34,64 | 31,15 | 27,56 | 23,88 | 20,10 | 16,23 | 12,26 | 8,19 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,22% | 9,56% | 9,56% | 9,56% | 9,56% | 9,56% | 9,56% | 9,56% | 9,56% | 9,56% |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | – | – | 100,0% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Таблица 34.	Индикаторы развития системы теплоснабжения ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» на территории Птичнинского сельского поселения (Сценарий 2)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Мирная»/БМК «Мирная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 286,99 | 277,31 | 277,29 | 195,28 | 195,28 | 195,28 | 195,28 | 195,28 | 195,28 | 195,28 | 195,28 | 195,28 | 195,28 | 195,28 | 195,28 | 195,28 | 195,29 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м | 2,30 | 2,12 | 1,17 | 0,66 | 0,69 | 0,69 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,69 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | – | 0,242 | 0,245 | 0,128 | 0,226 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м*ч/Гкал | 156,17 | 169,69 | 284,61 | 501,53 | 477,67 | 477,67 | 477,67 | 477,67 | 477,67 | 477,67 | 477,67 | 477,67 | 477,67 | 477,67 | 477,67 | 477,67 | 477,67 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 53,00 | 54,00 | 32,79 | 29,76 | 30,55 | 31,32 | 32,07 | 32,80 | 32,61 | 32,37 | 32,10 | 31,79 | 32,32 | 32,84 | 33,34 | 33,82 | 35,35 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,81% | 1,81% | 1,81% | 1,81% | 3,84% | 3,84% | 3,84% | 3,84% | 2,03% | 2,03% | 2,03% | 2,03% | 0,00% | 0,00% |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | – | – | 100,0% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная «Гаражная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | Переключение нагрузки на БМК «Мирная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 247,54 | 268,02 | 268,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м | 1,28 | 1,13 | 1,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | – | 0,219 | 0,208 | 0,208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м*ч/Гкал | 533,19 | 613,97 | 613,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 22,69 | 23,69 | 24,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | – | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «БДРСУ»/БМК «БДРСУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 256,17 | 263,55 | 263,56 | 263,56 | 196,18 | 196,18 | 196,19 | 196,19 | 196,16 | 196,14 | 196,12 | 196,10 | 196,08 | 196,06 | 196,04 | 196,02 | 196,00 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м | 2,50 | 2,41 | 2,44 | 2,25 | 2,28 | 2,00 | 1,97 | 2,47 | 2,11 | 2,52 | 2,39 | 2,25 | 2,12 | 1,98 | 1,85 | 1,71 | 1,58 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | – | 0,221 | 0,229 | 0,344 | 0,313 | 0,314 | 0,272 | 0,272 | 0,338 | 0,332 | 0,412 | 0,408 | 0,404 | 0,400 | 0,396 | 0,392 | 0,387 | 0,383 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м*ч/Гкал | 289,22 | 305,59 | 305,59 | 336,74 | 336,74 | 390,10 | 396,58 | 320,81 | 343,10 | 273,09 | 273,09 | 273,09 | 273,09 | 273,09 | 273,09 | 273,09 | 273,09 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 38,00 | 39,00 | 40,00 | 41,00 | 42,00 | 43,00 | 43,28 | 44,28 | 38,04 | 34,64 | 31,15 | 27,56 | 23,88 | 20,10 | 16,23 | 12,26 | 8,19 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,22% | 9,56% | 9,56% | 9,56% | 9,56% | 9,56% | 9,56% | 9,56% | 9,56% | 9,56% |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | – | – | 100,0% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ. НЕ ПОДЛЕЖИТ РАЗМЕЩЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 32 ТРЕБОВАНИЙ К ПОРЯДКУ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 22.02.2012Г. № 154 «О ТРЕБОВАНИЯХ К СХЕМАМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ПОРЯДКУ ИХ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ».

РАЗДЕЛ 16.	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

16.1. Описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, размещения отходов производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности), в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, размещенных на территории поселения, городского округа, города федерального значения (далее - объекты теплоснабжения)

На основании данных об объемах (массе) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также с учетом сценария развития СЦТ на территории муниципального образования, сформированы результаты оценки текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, от объектов теплоснабжения. Результаты оценки приведены в таблице ниже.

Таблица 35.	Оценка текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

| Наименование показателя | Существующее положение |  | 1 сценарий |  | 2 сценарий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/г) | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/г) | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/г) |
| БМК "Мирная" |  |  |  |  |  |  |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,99 | 7,11 | 0,90 | 5,23 | 1,67 | 9,67 |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,16 | 1,17 | 0,15 | 0,72 | 0,28 | 1,33 |
| Углерод (Пигмент черный) | 0,40 | 11,50 | 0,36 | 8,53 | 0,67 | 15,78 |
| Сера диоксид | 0,37 | 1,39 | 0,33 | 0,89 | 0,61 | 1,65 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 5,16 | 39,21 | 4,51 | 27,83 | 8,34 | 51,48 |
| Бенз/а/пирен | 7,32E-06 | 2,09E-04 | 6,73E-06 | 1,46E-04 | 1,24E-05 | 2,70E-03 |
| Пыль неорганическая >70% SiO2 | 1,05 | 21,34 | 0,91 | 11,78 | 1,68 | 21,79 |
| БМК "Гаражная" |  |  |  |  |  |  |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,68 | 4,94 | 0,65 | 4,12 | Переключение на БМК «Мирная» |  |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,11 | 0,81 | 0,10 | 0,64 |  |  |
| Углерод (Пигмент черный) | 0,27 | 7,96 | 0,25 | 6,37 |  |  |
| Сера диоксид | 0,26 | 0,96 | 0,24 | 0,76 |  |  |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 3,58 | 27,16 | 3,49 | 24,13 |  |  |
| Бенз/а/пирен | 5,19E-06 | 1,47E-04 | 4,98E-06 | 1,04E-04 |  |  |

Продолжение в следующем номере

Межмуниципальный информационный бюллетень Биробиджанского муниципального района

Учредитель – представительный орган муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» - Собрание депутатов

Главный редактор –Стрелкова Н.Г.

Время/дата подписания в печать – 13:30 /05.09.2024

Тираж – 130   экз. Распространяется бесплатно

Адрес редакции – г. Биробиджан ул. Пушкина 5 «Б»