ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения программ, реализуемых на территории муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области за январь – июнь 2022 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования и направления расходов |  | Предусмотрено на текущий годВсего | Профинансировано за январь – июнь 2022 года | Выполнено за январь– июнь 2022 года | Основные мероприятия программы за отчетный период |
| ***Объем ассигнований – всего*** |  | **540299,4** | **213401,0** | **190887,1** |  |
| ***За счет средств местного бюджета***  |  | **144770,0** | **73575,9** | **69291,9** |  |
| ***За счет средств областного бюджета***  |  | **395529,1** | **139825,1** | **114211,0** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2020 – 2024 годы» | всего: | 123,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| местный бюджет | 123,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2020 – 2024 годы» | всего: | 920,0 | 837,3 | 837,3 | Государственная экспертиза ПСД, приобретение насосов, приобретение электроматериалов запасных частей), ремонт электрических сетей в с. Птичник, с. Раздольное  |
| местный бюджет | 920,0 | 837,3 | 837,3 |
| «Повышение безопасности дорожного движения, а также формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2020 – 2024 годы» | всего: | 2360,0 | 1159,1 | 1156,1 | Компенсация части потерь перевозчикам,Механизированная снегоочистка автомобильных дорог, приобретение дорожных знаков  |
| местный бюджет | 2360,0 | 1159,1 | 1159,16 |
| «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» на 2020 – 2024 годы» | всего: | 36987,4 | 4863,7 | 4863,7 | Обеспечение5 эксплуатационного содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, ремонт автомобильных дорог, оплата за электрическую энергию уличного освещения, замена светильников уличного освещения |
| местный бюджет | 12040,8 | 4863,7 | 4863,7 |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Биробиджанский муниципальный район» на 2020 – 2024 годы» | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Развитие системы образования муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2020 – 2024 год» | всего: | 437349,4 | 178199,0 | 161940,4 | -развитие дошкольного образования -повышение доступности и качества общего образования - повышение доступности и качества дополнительного образования - проведение мероприятий в целях обеспечения качества общего и дополнительного образования - организация летнего отдыха, оздоровления и трудовой занятости учащихся- обеспечение безопасности и развитие материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений  |
| местный бюджет | 88010,2 | 43979,5 | 40342,1 |
| «Культура муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2020 – 2024 годы»  | всего: | 21370,3 | 13531,4 | 11386,0 | Выплата заработной платы Установка видеонаблюденияТекущий ремонт ГДК Бирофельд |
| местный бюджет | 19244,3 | 11920,0 | 11386,0 |
| «Информатизация муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2020 – 2024 годы» | всего: | 2514,0 | 870,2 | 870,2 | Сопровождение АС «Бюджет», Сопровождение «Контур Экстерн». Приобретение компьютерного оборудования, обновление комплектующих |
| местный бюджет | 2514,0 | 870,2 | 870,2 |
| «Улучшение условий и охраны труда в администрации Биробиджанского муниципального района на 2020 – 2024 годы» | всего: | 307,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 307,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2020 – 2024 годы» | всего: | 15,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Развитие общественной активности населения на территории муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» на 2020 – 2024 годы» | всего: | 5,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Комплексное развитие сельских территорий Биробиджанского муниципального района на 2020 – 2024 годы» | всего: | 2602,0 | 48,0 | 48,0 | Разработка локально-сметных расчетов монтажа малых архитектурных форм |
| местный бюджет | 126,0 | 48,0 | 48,0 |
| «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» на 2020 – 2024 годы» | всего: | 854,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Физическая культура и спорт муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» на 2020 – 2024 годы» | всего: | 1460,8 | 471,6 | 471,6 | Проведение районных соревнований по баскетболу «КЭС-БАСКЕТ», проведение районного турнира по вольной борьбе на призы главы Биробиджанского муниципального района (отдел образования); Содержание спортивного зала администрации муниципального района (отдел по бюджетному учету и отчетности) |
| местный бюджет | 1460,8 | 471,6 | 471,6 |
| «Обеспечение содержания, обслуживания и распоряжения объектами, земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области, и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, на 2020 – 2024 годы» | всего: | 1100,0 | 624,6 | 624,6 | Оценка муниципального имущества и земельных участков, оформление документов на проведение кадастровых работ, расходы на капитальный ремонт муниципального имущества в многоквартирных домах, расходы на содержание имущества |
| местный бюджет | 1100,0 | 624,6 | 624,6 |
| «Мобилизационная подготовка муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2020 – 2024 годы» | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Социальная поддержка малообеспеченных и незащищенных слоев населения на территории муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» на 2020 – 2024 годы» | всего: | 35,0 | 35,0 | 35,0 | Оказание материальной поддержки ветеранам ВОВ в честь празднования Дня Победы в ВОВ |
| местный бюджет | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| «Профилактика правонарушений и наркомании на территории муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» на 2020 – 2024 годы» | всего: | 68,0 | 22,7 | 22,7 | Мероприятия, направленные на уничтожение дикорастущей конопли  |
| местный бюджет | 68,0 | 22,7 | 22,7 |
| «Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» на 2020 – 2024 годы» | всего: | 500,0 | 15,0 | 0,0 | Содержание контейнерных площадок |
| местный бюджет | 500,0 | 15,0 | 0,0 |
| «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2020 – 2024 годы» | всего: | 5095,8 | 2387,2 | 2387,2 | Возмещение расходов за уголь Предупреждение ликвидации ЧС (оплата услуг техники для расчистки дорог)Развитие и совершенствование материально-технической базы ЕДДС |
| местный бюджет | 3180,7 | 2387,2 | 2387,2 |
| «Организация и обеспечение обслуживания органов местного самоуправления и учреждений культуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2020 – 2024 годы» | всего: | 11629,4 | 6116,0 | 6018,3 | Расходы по содержанию штата работников, обслуживающих органы местного самоуправления и учреждений культуры. Расходы по содержанию муниципальных учреждений и органов местного самоуправленияРасходы на связь, интернетКоммунальные услуги |
| местный бюджет | 11629,4 | 6116,0 | 6018,3 |
| «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2020 – 2024 годы» | Всего: | 580,8 | 226,0 | 226,0 | Основное мероприятие «Укрепление антитеррористической защищенности объектов массового пребывания населения, находящихся в собственности муниципального района». Оснащение системой видеонаблюдения по периметру здания МКУ «Районный дом культуры» |
| местный бюджет | 580,8 | 226,0 | 226,0 |
| «Использование и охрана земель на территории Биробиджанского района на 2020 – 2024 годы» | Всего: | 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» на 2020 – 2021 годы» | Всего: | 13922,1 | 3994,2 | 0,0 | Проведение мероприятий согласно плану |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет (без учета средств, полученных из бюджетов других уровней) |  | 144770,0 | 73575,9 | 69291,9 |  |
|  Внебюджетные источники муниципального образования |  |  |  |  |  |
| в т.ч. заемные |  |  |  |  |  |
| **из них:** |  |  |  |  |  |
| **Инвестиции (капвложения) – всего** |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (без учета средств, полученных из бюджетов других уровней) |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники муниципального образования |  |  |  |  |  |
| в т.ч. заемные |  |  |  |  |  |
| **НИОКР – всего** |  | - | - | - |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (без учета средств, полученных из бюджетовдругих уровней) |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники муниципального образования |  |  |  |  |  |
| в т.ч. заемные |  |  |  |  |  |
| **Прочие нужды- всего** |  | 540299,4 | 213401,0 | 190887,1 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (без учета средств, полученных из бюджетов других уровней) |  | 144770,0 | 73575,9 | 69291,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники муниципального образования |  |  |  |  |  |
| в т.ч. заемные |  |  |  |  |  |