

##### Муниципальное образование «Биробиджанский муниципальный район»

##### Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2022 № 83

г. Биробиджан

О внесении изменений в муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2020-2024 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 14.10.2019 № 733

В связи с уточнением финансовых средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2020-2024 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 14.10.2019 № 733 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2020-2024 годы», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2020-2024 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 14.10.2019 № 733 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2020-2024 годы» следующие изменения:
   1. Раздел 1. Паспорт муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2020-2024 годы», изложить в следующей редакции:

«1. Паспорт муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2020-2024 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на  2020-2024 годы» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального района, отдел по управлению муниципальным имуществом, отдел муниципальных закупок администрации муниципального района, отдел по бюджетному учету и отчетности администрации муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Участники муниципальной программы |  |
| Структура муниципальной программы: | «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2020-2024 годы» |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры района в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения, а также комфортные условия проживания населения. |
| Задачи муниципальной программы | - проведение замены, ремонта, модернизации объектов коммунального комплекса;  - разработка/государственная экспертиза проектно-сметной документации, ТЗ, ПИР;  - мероприятия по обеспечению бесперебойной поставки электрической энергии на объекты КХ (приобретение резервных источников питания на объекты КХ);  - приобретение насосов, приобретение электроматериалов (запасных частей), материалов для утепления труб, вентиляторов и т.д.;  - бурение скважин, обследование воды;  - ремонт электрических сетей  - актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения сельских поселений |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - проведение замены, модернизации объектов коммунального хозяйства в с. Птичник, с. Валдгейм, с. Бирофельд,  с. Найфельд, с. Дубовое  2020 г. – 5 ед.;  2021 г. – 3 ед.;  2022 г. – 4 ед.;  2023 г. – 3 ед.;  2024 г. – 3 ед.  - Разработка экспертиза проектно-сметной документации, ТЗ, ПИР на строительство очистных сооружений в с. Птичник, с. Бирофельд, с. Дубовое, с. Найфельд и модернизацию/реконструкцию системы водоснабжения в  с. Птичник, с. Бирофельд, с. Валдгейм, государственная экспертиза ПСД на реконструкцию водозаборных сооружений питьевого водоснабжения в с. Птичник,  с. Валдгейм Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области,  по реконструкции объектов водоснабжения в с. Валдгейм Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области  2020 г. – 2 ед.;  2021 г. – 2 ед.;  2022 г. – 0 ед.;  2023 г. –- 0 ед.;  2024 г. – 0 ед.  - мероприятия по обеспечению бесперебойной поставки электрической энергии на объекты ЖКХ (приобретение резервных источников питания на объекты ЖКХ, приобретение материалов, выполнение работ), ремонт электрических сетей, электросетевого хозяйства.  2020 г. – 5 ед.;  2021 г. – 3 ед.;  2022 г. – 1 ед.;  2023 г. – 3 ед.;  2024 г. – 3 ед.  - Приобретение насосов, приобретение электроматериалов (запасных частей), материалов для утепления труб, труб, вентиляторов и т.д.  2020 г. – 9 ед.;  2021 г. – 4 ед.;  2022 г. – 0 ед.;  2023 г. – 0 ед.;  2024 г. – 0 ед.  - бурение скважин  2020 г. – 0 ед.;  2021 г. – 1 ед.;  2022 г. – 0 ед.;  2023 г. – 0 ед.;  2024 г. – 0 ед.  - обследование воды  2020 г. – 4 ед.;  2021 г. – 4 ед.;  2022 г. – 0 ед.;  2023 г. – 0 ед.;  2024 г. – 0 ед.  - разработка локально-сметных расчетов, экспертных заключений, проектов  2020 г.- 0 ед.;  2021 г.- 3 ед.;  2022 г. – 0 ед.;  2023 г.- 0 ед.;  2024 г.- 0 ед.  - актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения сельских поселений  2020 г. – 0 ед.;  2021 г. – 5 ед.;  2022 г.- 0 ед.;  2023 г. – 0 ед.;  2024 г. – 0 ед. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2020-2024 в один этап |
| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей муниципальной программы, в том числе по годам | Общий объем финансирования муниципальной программы из средств областного и местного бюджетов составляет 41622,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 2715,4 тыс. руб.;  2021 год – 2568,4 тыс. руб.;  2022 год – 33239,0 тыс. руб.;  2023 год – 1900,0 тыс. руб.;  2024 год – 1200,0 тыс. руб.  Из бюджета муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области бюджетные ассигнования составят  11603,8 тыс. руб., в том числе по годам:  2020 год – 2715,4тыс. руб.;  2021 год – 2568,4 тыс. руб.;  2022 год – 3220,0 тыс. руб.;  2023 год – 1900,0 тыс. руб.;  2024 год – 1200,0 тыс. руб.  Объем финансирования из средств областного бюджета составит 30019,0 тыс. руб., в том числе по годам:  2020 год – 0,0 тыс. руб.;  2021 год – 0,0 тыс. руб.;  2022 год – 30019,0 тыс. руб.;  2023 год – 0,0 тыс. руб.;  2024 год – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - модернизируемые, отремонтированные, замененные объекты коммунального комплекса с. Птичник, с. Валдгейм,  с. Бирофельд, с. Найфельд, с. Дубовое  - разработанные проектно-сметные документации, ТЗ, ПИР на строительство очистных сооружений в с. Птичник,  с. Бирофельд, с. Дубовое, с. Найфельд и модернизацию/реконструкцию системы водоснабжения в  с. Птичник, с. Бирофельд, с. Валдгейм, прошедшие государственные экспертизы ПСД на реконструкцию водозаборных сооружений питьевого водоснабжения в  с. Птичник Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области, по реконструкции объектов водоснабжения в с. Валдгейм Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области;  - проведенные мероприятия по приобретению насосов, приобретение электроматериалов (запасных частей), материалов для утепления труб, труб, вентиляторов и т.д, проведенные мероприятия по повышению энергетической эффективности, по обеспечению бесперебойной поставки электрической энергии на водозаборные сооружения, бурению скважины, ремонт электрических сетей, электросетевого хозяйства, обследование воды;  - разработка локально-сметных расчетов, экспертных заключений, проектов;  - актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения сельских поселений». |

* 1. Таблицу 1 Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2020-2024 годы» раздела 4. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2020-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значение показателей | | | | | |
| Отчетный год  2019 | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Проведение замены, модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства в с. Птичник,  с. Валдгейм, с. Бирофельд,  с. Найфельд, с. Дубовое, | Единиц | \_\_ | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации, ТЗ, ПИР на строительство очистных сооружений в  с. Птичник, с. Бирофельд,  с. Дубовое, с. Найфельд и модернизацию/реконструкцию системы водоснабжения в  с. Птичник, с. Бирофельд,  с. Валдгейм, государственная экспертиза ПСД на реконструкцию водозаборных сооружений питьевого водоснабжения в с. Птичник Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области,  по реконструкции объектов водоснабжения в с. Валдгейм Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области | Единиц | \_\_ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Мероприятия по обеспечению бесперебойной поставки электрической энергии на объекты ЖКХ (приобретение резервных источников питания на объекты ЖКХ, приобретение материалов, выполнение работ), ремонт электрических сетей, электросетевого хозяйства, технологическое присоединение | Единиц | \_\_ | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 4. | Приобретение насосов, приобретение электроматериалов (запасных частей), материалов для утепления труб, труб, вентиляторов и т.д | Единиц | \_\_ | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Бурение скважин | Единиц | \_\_ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Обследование воды | Единиц | \_\_ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | Единиц | \_\_\_ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0». |

* 1. Раздел 5 Прогноз конечных результатов муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«5. Прогноз конечных результатов муниципальной программы

Успешное выполнение мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить достижение следующих показателей:

- проведение, замена, модернизация объектов коммунального хозяйства в с. Птичник, с. Валдгейм, с. Бирофельд, с. Найфельд, с. Дубовое;

- разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений в с. Птичник, с. Бирофельд, с. Дубовое, с. Найфельд и модернизацию системы водоснабжения в с. Птичник, с. Бирофельд,   
с. Валдгейм, государственная экспертиза ПСД на реконструкцию водозаборных сооружений питьевого водоснабжения в с. Птичник, Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области,

по реконструкции объектов водоснабжения в с. Валдгейм Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области;

- мероприятия по обеспечению поставки электрической энергии на объекты теплоэнергокомплекса, ремонту электрических сетей, электросетевого хозяйства, технологическое присоединение;

- приобретение насосов, приобретение электроматериалов (запасных частей), материалов для утепления труб, труб, вентиляторов и т.д.;

- разработка локально-сметных расчетов, экспертных заключений, проектов;

- бурение скважин, обследование воды;

- актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения сельских поселений».

* 1. Раздел 7. Система программных мероприятий изложить в следующей редакции:

«7. Система программных мероприятий

Таблица 2

Мероприятия муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель,  Соисполнитель,  участники | Срок реализации | Ожидаемый результат в количественном измерении | Последствия нереализации муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2020-2024 годы» | | | | | |
| 1. | Приобретение резервных источников питания на водозаборные сооружения | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом, отдел муниципальных закупок  администрации муниципального района | 2020-2024 | Приобретенные резервные источники питания в количестве 5 ед. | Перебои в подаче централизованного электроснабжения |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений в с. Птичник,  с. Бирофельд,  с. Дубовое,  с. Найфельд и модернизацию системы водоснабжения в  с. Птичник,  с. Бирофельд,  с. Валдгейм, государственная экспертиза ПСД на реконструкцию водозаборных сооружений питьевого водоснабжения в  с. Птичник Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области,  по реконструкции объектов водоснабжения в  с. Валдгейм Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом, отдел муниципальных закупок  администрации муниципального района | 2020-2023 | Разработанные проектно-сметные документации на строительство очистных сооружений в  с. Птичник 1ед.,  с. Бирофельд 1 ед,  с. Дубовое 1 ед, с. Найфельд 1 ед. и модернизацию системы водоснабжения в  с. Птичник 1 ед,  с. Бирофельд 1 ед.  с. Валдгейм, прошедшие государственные экспертизы ПСД на реконструкцию водозаборных сооружений питьевого водоснабжения в  с. Птичник Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области,  по реконструкции объектов водоснабжения в  с. Валдгейм Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области | Невозможность строительства новых очистных сооружений канализации  в с. Птичник,  с. Бирофельд,  с. Дубовое, с. Найфельд |
| 3. | Модернизация водонапорных башен в с. Валдгейм,  с. Бирофельд, с. Птичник | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом, отдел муниципальных закупок  администрации муниципального района | 2020 | Модернизированная водонапорная башня в с. Валдгейм,  с. Бирофельд,  с. Птичник (3 ед.) | Ухудшение качества предоставления коммунальных услуг |
| 4. | Модернизация сетей водоснабжения | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом, отдел муниципальных закупок  администрации муниципального района | 2020-2024 | Модернизированная сеть водоснабжения, протяженностью | Ухудшение качества предоставления коммунальных услуг |
| 5. | Бурение скважины в  с. Птичник | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом, отдел муниципальных закупок  администрации муниципального района | 2021 | Новая скважина в с. Птичник в количестве | Ухудшение качества предоставления коммунальных услуг |
| 6. | Модернизация системы водоснабжения в с. Птичник | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом, отдел муниципальных закупок  администрации муниципального района | 2020-2024 | Модернизированная система водоснабжения в с. Птичник в количестве | Ухудшение качества предоставления коммунальных услуг |
| 7. | Модернизация сетей водоотведения | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом, отдел муниципальных закупок  администрации муниципального района | 2020-2024 | Модернизированная сеть водоотведения, протяженностью | Ухудшение качества предоставления коммунальных услуг |
| 8. | Приобретение насосов, приобретение электроматериалов (запасных частей), материалов для утепления труб, труб, вентиляторов и т.д. | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом, отдел муниципальных закупок  администрации муниципального района | 2020-2023 | Приобретение насосов, приобретение электроматериалов (запасных частей), материалов для утепления труб, труб, вентиляторов и т.д. | Ухудшение качества предоставления коммунальных услуг |
| 9. | Ремонт электрических сетей, электросетевого хозяйства, технологическое присоединение | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом, отдел муниципальных закупок  администрации муниципального района | 2020-2023 | Ремонт электрических сетей, электросетевого хозяйства, технологическое присоединение | Ухудшение качества предоставления коммунальных услуг |
| 10. | Обследование воды | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом, отдел муниципальных закупок  администрации муниципального района | 2020-2021 | Обследование воды | Ухудшение качества предоставления коммунальных услуг |
| 11. | Разработка локально-сметных расчетов, экспертных заключений, проектов | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом, отдел муниципальных закупок  администрации муниципального района | 2021-2024 |  | Не проведения работ по модернизации объектов коммунального хозяйства |
| 12. | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения сельских поселений | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по управлению муниципальным имуществом, отдел муниципальных закупок  администрации муниципального района | 2021-2024 |  | Не актуализированные схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения сельских поселений |

1.5. Раздел 10. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«10. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы из средств областного и местного бюджетов составляет 41622,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 2715,4 тыс. руб.;

2021 год – 2568,4 тыс. руб.;

2022 год – 33239,0 тыс. руб.;

2023 год – 1900,0 тыс. руб.;

2024 год – 1200,0 тыс. руб.

Из бюджета муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области бюджетные ассигнования составят

11603,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год – 2715,4тыс. руб.;

2021 год – 2568,4 тыс. руб.;

2022 год – 3220,0 тыс. руб.;

2023 год – 1900,0 тыс. руб.;

2024 год – 1200,0 тыс. руб.

Объем финансирования из средств областного бюджета составит 30019,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год – 0,0 тыс. руб.;

2021 год – 0,0 тыс. руб.;

2022 год – 30019,0 тыс. руб.;

2023 год – 0,0 тыс. руб.;

2024 год – 0,0 тыс. руб.

Таблица 4

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области за счет средств местного бюджета

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2020-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | | | Расходы (тыс. рублей), годы | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2020-2024 годы» | Всего |  |  |  | 41622,8 | 2715,4 | 2568,4 | 33239,0 | 1900,0 | 1200,0 |
| 1. | Приобретение резервных источников питания на водозаборные сооружения | Отдел по управлению муниципальным имуществом | 606 | 0502 | 0600103190 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Разработка/ проектно-сметной документации, ТЗ, ПИР на строительство очистных сооружений в  с. Птичник, с. Бирофельд,  с. Дубовое, с. Найфельд и модернизацию/реконструкцию системы водоснабжения в  с. Птичник, с. Бирофельд,  с. Валдгейм, государственная экспертиза ПСД на реконструкцию водозаборных сооружений питьевого водоснабжения в с. Птичник Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области,  по реконструкции объектов водоснабжения в с. Валдгейм Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области | Отдел по управлению муниципальным имуществом | 606 | 0502 | 0600103190 | 400,0 | 400,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдел по управлению муниципальным имуществом | 606 | 0502 | 0600103190 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 500,0 |
| Отдел муниципальных закупок | 607 | 0502 | 0600103190 | 762,2 | 0,00 | 762,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдел муниципальных закупок | 607 | 0502 | 0600103190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация муниципального района | 601 | 0502 | 0600103190 | 1866,2 | 0,00 | 566,2 | 1300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Модернизация водонапорных башен в с. Валдгейм,  с. Бирофельд, с. Птичник, Найфельд | Отдел по управлению муниципальным имуществом | 606 | 0502 | 0600103190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация муниципального района | 601 | 0502 | 0600103190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Ремонт/замена сетей водоснабжения | Отдел по управлению муниципальным имуществом | 606 | 0502 | 0600103190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отдел муниципальных закупок | 607 | 0502 | 0600103190 | 215,0 | 215,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация муниципального района | 601 | 0502 | 0600103190 | 18,7 | 0,00 | 18,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Бурение скважины в с. Птичник | Отдел по управлению муниципальным имуществом | 606 | 0502 | 0600103190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Модернизация системы водоснабжения в с. Птичник | Отдел по управлению муниципальным имуществом | 606 | 0502 | 0600103190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация муниципального района | 601 | 0502 | 0600103190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Модернизация сетей водоотведения | Отдел по управлению муниципальным имуществом | 606 | 0502 | 0600103190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 |
| Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация муниципального района | 601 | 0502 | 0600103190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Приобретение насосов, приобретение электроматериалов (запасных частей), материалов для утепления труб, труб, вентиляторов и т.д. | Отдел по управлению муниципальным имуществом | 606 | 0502 | 0600103190 | 298,1 | 215,4 | 82,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдел муниципальных закупок | 607 | 0502 | 0600103190 | 700,0 | 700,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация муниципального района | 601 | 0502 | 0600103190 | 402,5 | 0,00 | 402,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | Отдел по управлению муниципальным имуществом | 606 | 0502 | 060G552430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Ремонт электрических сетей, электросетевого хозяйства, технологическое присоединение, оплата электрической энергии | Отдел муниципальных закупок | 607 | 0502 | 0600103190 | 200,00 | 200,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдел по управлению муниципальным имуществом | 606 | 0502 | 0600103190 | 2100,0 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1200,00 | 700,00 |
| Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация муниципального района | 601 | 0502 | 0600103190 | 1700,0 | 0,00 | 250,00 | 1450,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Обследование водонапорных башен | Отдел муниципальных закупок | 607 | 0502 | 0600103190 | 80,5 | 50,0 | 30,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация муниципального района | 601 | 0502 | 0600103190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Реконструкция, строительство, капитальный ремонт, разработка проектно-сметной документации по объектам коммунальной инфраструктуры | Отдел муниципальных закупок | 607 | 0502 | 0600122600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Установка электрического котла | Отдел муниципальных закупок | 607 | 0502 | 0600103190 | 185,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Обследование воды | Отдел муниципальных закупок | 607 | 0502 | 0600103190 | 50,0 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдел по управлению муниципальным имуществом | 606 | 0502 | 0600103190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация муниципального района | 601 | 0502 | 0600103190 | 40,6 | 0,00 | 40,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Ограждение водозаборных сооружений | Отдел муниципальных закупок | 607 | 0502 | 0600103190 | 600,0 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | Отдел по управлению муниципальным имуществом | 606 | 0502 | 060G552430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Разработка локально-сметных расчетов, экспертных заключений, проектов | Администрация муниципального района | 601 | 0502 | 0600103190 | 95,0 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдел муниципальных закупок | 607 | 0502 | 0600103190 | 30,0 | 0,00 | 30,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | Отдел муниципальных закупок | 607 | 0502 | 0600103190 | 290,0 | 0,00 | 290,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация муниципального района | 601 | 0502 | 0600103190 | 270,0 | 0,00 | 0,00 | 270,0 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | Администрация муниципального района | 601 | 0502 | 060F552430 | 30019,0 | 0,00 | 0,00 | 30019,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 5

Информация

о ресурсном обеспечении муниципальной программы

за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, областного бюджета, внебюджетных источников

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2020-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Код бюджетной классификации | | | | Оценка расходов (тыс. рублей), годы | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2020-2024 годы» | ВСЕГО |  |  |  |  | 41622,8 | 2715,4 | 2568,4 | 33239,0 | 1900,0 | 1200,0 |
| 1. | Приобретение резервных источников питания на водозаборные сооружения | Местный бюджет | 606 | 0502 | 0600103190 | 240 | 100,0 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации, ТЗ, ПИР на строительство очистных сооружений в с. Птичник,  с. Бирофельд, с. Дубовое,  с. Найфельд и модернизацию/реконструкцию системы водоснабжения в  с. Птичник, с. Бирофельд,  с. Валдгейм, государственная экспертиза ПСД на реконструкцию водозаборных сооружений питьевого водоснабжения в с. Птичник Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области,  по реконструкции объектов водоснабжения в с. Валдгейм Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области | Местный бюджет | 606 | 0502 | 0600103190 | 240 | 400,0 | 400,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 607 | 0502 | 0600103190 | 240 | 762,2 | 0,00 | 762,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 606 | 0502 | 0600103190 | 414 | 1200,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 700,0 | 500,0 |
| Местный бюджет | 607 | 0502 | 0600103190 | 414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 601 | 0502 | 0600103190 | 414 | 1866,2 | 0,00 | 566,2 | 1300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Модернизация водонапорных башен в  с. Валдгейм, с. Бирофельд,  с. Птичник, с. Найфельд | Местный бюджет | 607 | 0502 | 0600103190 | 410 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 601 | 0502 | 0600103190 | 410 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Ремонт/замена сетей водоснабжения | Местный бюджет | 606 | 0502 | 0600103190 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 607 | 0502 | 0600103190 | 240 | 215,0 | 215,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 601 | 0502 | 0600103190 | 240 | 18,7 | 0,00 | 18,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Бурение скважины в  с. Птичник | Местный бюджет | 606 | 0502 | 0600103190 | 410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Модернизация системы водоснабжения в с. Птичник | Местный бюджет | 606 | 0502 | 0600103190 | 410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 601 | 0502 | 0600103190 | 410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Модернизация сетей водоотведения | Местный бюджет | 606 | 0502 | 0600103190 | 410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 601 | 0502 | 0600103190 | 410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Приобретение насосов, приобретение электроматериалов (запасных частей), материалов для утепления труб, вентиляторов и т.д. | Местный бюджет | 606 | 0502 | 0600103190 | 240 | 298,1 | 215,4 | 82,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 607 | 0502 | 0600103190 | 240 | 700,0 | 700,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 601 | 0502 | 0600103190 | 240 | 402,5 | 0,00 | 402,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | Местный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 606 | 0502 | 060G552430 | 410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Ремонт электрических сетей, электросетевого хозяйства, технологическое присоединение, оплата электрической энергии | Местный бюджет | 607 | 0502 | 0600103190 | 240 | 200,0 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 606 | 0502 | 0600103190 | 240 | 2100,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1200,00 | 700,00 |
|  | Местный бюджет | 601 | 0502 | 0600103190 | 240 | 1700,0 | 0,00 | 250,0 | 1450,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Обследование водонапорных башен | Местный бюджет | 607 | 0502 | 0600103190 | 240 | 80,5 | 50,0 | 30,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет | 601 | 0502 | 0600103190 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Реконструкция, строительство, капитальный ремонт, разработка проектно-сметной документации по объектам коммунальной инфраструктуры | Местный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 607 | 0502 | 0600122600 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Установка электрического котла | Местный бюджет | 607 | 0502 | 0600103190 | 240 | 185,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Обследование воды | Местный бюджет | 607 | 0502 | 0600103190 | 240 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 601 | 0502 | 0600103190 | 240 | 40,6 | 0,00 | 40,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Ограждение водозаборных сооружений | Местный бюджет | 607 | 0502 | 0600103190 | 240 | 600,0 | 600,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Строительство и реконструкция (модернизация) питьевого водоснабжения | Местный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 606 | 0502 | 060G552430 | 410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 601 | 0502 | 060F552430 | 410 | 30019,0 | 0,00 | 0,00 | 30019,0 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Разработка локально-сметных расчетов, экспертных заключений, проектов | Местный бюджет | 601 | 0502 | 0600103190 | 240 | 95,0 | 0,00 | 95,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 607 | 0502 | 0600103190 | 240 | 30,0 | 0,00 | 30,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения сельских поселений | Местный бюджет | 607 | 0502 | 0600103190 | 240 | 290,0 | 0,00 | 290,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 601 | 0502 | 0600103190 | 240 | 270,0 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 6

Структура

финансирования муниципальной программы муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район»

Еврейской автономной области по направлениям расходов

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2020-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов | Расходы (тыс. рублей), годы | | | | | |
| Всего | В том числе по годам | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО | | | | | | |
| Местный бюджет | 11603,8 | 2715,4 | 2568,4 | 3220,0 | 1900,0 | 1200,0 |
| Областной бюджет | 30019,0 | 0,0 | 0,0 | 30019,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ | | | | | | |
| Местный бюджет | 4938,8 | 1630,4 | 808,4 | 1300,0 | 700,0 | 500,0 |
| Областной бюджет | 30019,0 | 0,0 | 0,0 | 30019,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НИОКР | | | | | | |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | | | | | | |
| Местный бюджет | 6665,0 | 1085,0 | 1760,0 | 1920,0 | 1200,0 | 700,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0». |

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации

муниципального района М.А. Семёнов

Готовил:

Начальник отдела коммунального

хозяйства, транспорта и связи Е.В. Лескова

Заместитель начальника отдела

по труду и социально-

экономическим вопросам А.А. Гирина

Начальник

финансового отдела М.В. Логунова

Заместитель начальника отдела

организационно-контрольной

работы и информационных

технологий Е.М. Рукомеда

Начальник

юридического отдела С.С. Пирогов

Начальник отдела по

бюджетному учету и отчетности Г.Г. Бендюженко

Начальник отдела

муниципальных закупок Л.И. Гордеева

Консультант отдела

организационно-контрольной

работы и информационных

технологий М.А. Солдатова

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы

администрации муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Н. Бобровская