Муниципальное образование «Биробиджанский муниципальный район»

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.06.2024                                                                                                        № 150

г. Биробиджан

Об утверждении Плана мероприятий по приведению административных регламентов предоставления муниципальных услуг в соответствие с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

  - Утвердить прилагаемый План мероприятий по приведению административных регламентов предоставления муниципальных услуг в соответствие с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

- Руководителям структурных подразделений администрации муниципального района:

- определить должностных лиц, ответственных за приведение административных регламентов предоставления муниципальных услуг в соответствие с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в срок до 15 июля 2024 года;

- представить в отдел муниципальной службы и кадров администрации муниципального района сведения о должностных лицах, ответственных за приведение административных регламентов предоставления муниципальных услуг в соответствие с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в срок до 15 июля 2024 года;

- в сроки, установленные Планом мероприятий, утвержденным пунктом 1 настоящего распоряжения, обеспечить приведение административных регламентов предоставления муниципальных услуг в соответствие с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

- Отделу муниципальной службы и кадров администрации муниципального района проводить ежеквартальный мониторинг соблюдения сроков исполнения Плана мероприятий, утвержденного пунктом 1 настоящего распоряжения.

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации

муниципального района						 Е.В. Федоренкова

- УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации муниципального района

от _________№ ___

План мероприятий по приведению административных регламентов предоставления муниципальных услуг в соответствие с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

| п/п | Наименование мероприятия |  | Ответственный исполнитель (структурное подразделение администрации муниципального района) | Контроль | Срок исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Обеспечение доступа должностных лиц структурных подразделений администрации муниципального района, ответственных за приведение административных регламентов предоставления муниципальных услуг в соответствие с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - пользователь) в подсистему разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - конструктор цифрового регламента). Назначение полномочий пользователя на осуществление действий в конструкторе цифрового регламента | Отдел информатизации и защиты информации | Бородин В.С. | 30 июля 2024 года |
| 2 |  | Создание карточек муниципальных услуг в конструкторе цифрового регламента и направление их для согласования и опубликования |  |  | 30 октября 2024 года |
| 3 |  | Разработка проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг в конструкторе цифрового регламента. Направление проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг на независимую антикоррупционную экспертизу | отдел организационно-контрольной работы и делопроизводства; отдел коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожной деятельности; отдел образования; отдел культуры; отдел по управлению муниципальным имуществом; отдел архитектуры и градостроительства | Бородин В.С. Лескова Е.В. Целищев В.Г. Кудинова Т.В. | 30 декабря 2024 года |
| 4 |  | Направление проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг на экспертизу в юридический отдел администрации муниципального района и отдел муниципальной службы и кадров администрации муниципального района | отдел организационно-контрольной работы и делопроизводства; отдел коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожной деятельности; отдел образования; отдел культуры; отдел по управлению муниципальным имуществом; отдел архитектуры и градостроительства | Бородин В.С. Лескова Е.В. Целищев В.Г. Кудинова Т.В. | 28 февраля 2025 года |
| 5 |  | Утверждение административных регламентов предоставления муниципальных услуг | отдел организационно-контрольной работы и делопроизводства; отдел коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожной деятельности; отдел образования; отдел культуры; отдел по управлению муниципальным имуществом; отдел архитектуры и градостроительства | Бородин В.С. Лескова Е.В. Целищев В.Г. Кудинова Т.В. | 1 октября 2025 года |